## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市接诉即办“每月一题”治理公众满意度调查服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 耿育 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83953169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.97 |  | 45.66 | 45.66 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.97 |  | 45.66 | 45.66 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据年中和年底满意度调查工作要求，分别设计“每月一题”治理公众满意度调查方案（含问卷），完成2次“每月一题”治理公众满意度情况调查并对相关数据进行分析、撰写研究报告，形成2022年年中“每月一题”治理公众满意度调查报告和年底“每月一题”治理公众满意度调查报告，为领导决策提供民意参考；研究“每月一题”治理效果评估指标，通过数据分析、实地调研、政策分析等方法，形成2022年“每月一题”治理评估报告，改进“每月一题”工作，深化接诉即办改革。 |  |  |  |  | 一是根据“一方案三清单”设计调查方案、调查指标和调查问卷，在5至6月、10至11月开展公众满意度调查，进行数据清洗和深度分析，形成《2022年上半年北京市接诉即办“每月一题”治理公众满意度调查报告》和《2022年度北京市接诉即办“每月一题”治理公众满意度调查报告》，分别发相关市级主责部门了解和掌握，为部门下一步推动工作提供参考，深化主动治理未诉先办。二是根据12345市民服务热线诉求和“每月一题”任务完成情况构建评估指标体系，开展诉求分析和政策研究，形成《2022年“每月一题”17个问题年度评估报告》，报市领导审阅，为推动“每月一题”工作提供有力支撑，不断深化接诉即办改革。三是已于2022年12月完成本项目年度预算资金支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调查方案（含问卷）设计数量 |  | 2套 |  | 2套 |  | 3 | 3
|  |  | “每月一题”治理公众满意度调查次数 |  | 2次 |  | 2次 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 调查报告形成数量 |  | 3套 |  | 3套 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 年度满意度调查报告和评估报告通过专家评审会验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年中满意度调查及中期满意度调查报告完成时间 |  | ≤7月 |  | 2022年5月20-6月20日开展年中调查；2022年6月形成年中调查报告 |  | 3 | 3
|  |  | 年底满意度调查及全年满意度调查报告和评估报告完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022年10月下旬-11月上旬开展年底调查；2022年11月形成年度调查报告；2022年12月形成年度评估报告 |  | 3 | 3
|  |  | 年度预算资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022年12月16日提交支付申请,12月完成资金支付 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 研究方案设计费 |  | ≤2.272万元 |  | 2.272万元 |  | 5 | 5
|  |  | 问卷设计费 |  | ≤2.272万元 |  | 2.272万元 |  | 5 | 5
|  |  | 大数据采集和分析费 |  | ≤35.5万元 |  | 35.5万元 |  | 5 | 5
|  |  | 报告撰写费 |  | ≤3.32万元 |  | 3.32万元 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查研究报告中提出有效问题及建议数 |  | 9条 |  | 9条 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 为领导决策提供民意参考 |  | 有效促进 |  | 调查报告已发各主责单位，在部门推进工作中予以参考，推动主动治理未诉先办；评估报告报市领导，为领导决策提供民意参考，进一步推进“每月一题”工作，深化接诉即办改革 |  | 20 | 18 | 偏差原因：调查报告发各主责单位的落实效果与各部门重视程度有关；领导决策参考依据是多方面的，评估报告是其中非常重要的参考之一。 改进措施：进一步提升满意度调查和评估报告的质量。
总分 | [8 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。