## “放管服”改革研究和政策兑现核查服务
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | “放管服”改革研究和政策兑现核查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘朋 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151904
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.68 |  | 68.68 | 68.54 | 10 |  | 99.8% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.68 |  | 68.68 | 68.54 | —— |  | 99.8% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度通过完成资料收集、方案制定等前期工作，开展政策兑现核查专家座谈会、问卷调查等工作，完成《2022年北京市政策核查报告》《北京市2022“放管服”改革理论研究报告》，旨在贯彻党中央、国务院关于“放管服”改革工作要求，深入落实市委、市政府关于“放管服”改革工作部署，为进一步找准改革政策落实中存在的问题和困难，突破“放管服”改革瓶颈，推动政府职能转变，形成本市“放管服”改革内生逻辑。 项目的开展由第三方研究机构协助市政务服务局，结合本市实际，核查隐性壁垒、证照分离、告知承诺和规范中介等措施兑现情况、评估实施效果，发现待解决的问题，有针对性的提出优化建议。在此基础上，梳理“放管服”改革理论发展背景和改革历程，研究“放管服”改革领域相关的各类理论，构建“放管服”改革“四梁八柱”的理论框架，结合本市改革具体场景，提出改革远景目标和实施路径。 |  |  |  |  | 项目的开展由第三方研究机构协助市政务服务局，根据年度“放管服”改革重点工作任务实际情况，完成国外在审批、监管、政府服务优化营商环境方面相关经验材料梳理；完成北京市2022年“放管服”改革中集成办事场景建设，告知承诺研究报告，结合清理隐性壁垒、证照分离改革、规范中介等措施，完成政务服务标准化、规范化、便利化、数字化等政策落实情况的核查工作，发现实践中存在的问题，提出我市政务服务方面下一步发展规划相关建议。通过找准改革政策落实中存在的问题和困难，为突破“放管服”改革瓶颈提供决策依据，推动政府职能转变、保障政府履职水平，形成本市“放管服”改革内生逻辑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实地调研不同区的北京市政务服务大厅（16个区及经济技术开发区） |  | 17个 |  | 17个 |  | 2 | 2
|  |  | 开展“放管服”政策研究专家座谈会 |  | 4场 |  | 4场 |  | 2 | 2
|  |  | 完成并提交《2022年北京市政策核查报告》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 《国外审批、监管、政府服务优化营商环境经验汇总报告》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 政策兑现核查问卷调查设计问题覆盖全面，问卷调查覆盖人群合理 |  | 优良中低差 |  | 问卷设计符合实际，问题设置全面，被调查人群覆盖合理 |  | 5 | 5
|  |  | 《政策兑现核查报告》《“放管服”政策研究报告》等报告印刷质量完好、排版规范，问题分析具有针对性 |  | 优良中低差 |  | 报告问题分析有针对性，内容真实可靠，印刷质量好、排版规范 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  | 12月底前 |  | 2023-12-10 |  | 3 | 3
|  |  | 完成召开“放管服”政策研究专家座谈会 |  | 10月底前 |  | 2023-11-22 |  | 3 | 2.5 | 偏差原因：因疫情原因，座谈会召开时间略微延迟。 改进措施：后续将加强影响因素预判工作，提前开展相应准备工作，保障
|  |  | 完成《2022年北京市政策核查报告》《北京市2022“放管服”改革理论研究报告》 |  | 11月底前 |  | 2023-11-30 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 完成《2022年北京市政策核查报告》《北京市2022“放管服”改革理论研究报告》 |  | 11月底前 |  | 2023-11-30 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 不高于68.68万元 |  | 68.5417万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查问卷、专家座谈会等方式发现改革政策中存在的问题，为突破“放管服”改革瓶颈提供决策依据 |  | 优良中低差 |  | 针对改革政策落实中存在的问题和困难，纳入下一一步改革举措，促进政策落地落实 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后对下一步改革举措的形成及政策落地的促进作用有待进一步追踪，数据支撑有待进一步挖掘。 改进措施：后续将加强对项目实施效果的进一步追踪及支撑数据挖掘。
|  | 可持续影响指标 | 为“放管服”改革提供决策依据，推动政府职能转变、保障政府履职水平，进而形成本市的改革内生逻辑 |  | 优良中低差 |  | 借鉴国外在审批、监管、政府服务优化营商环境方面的先进经验，持续优化本市改革举措 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后形成的可持续影响仍有待进一步追踪。 改进措施：后续将加强对项目持续性实施效果的进一步追踪及支撑数据挖掘。
总分 | [8 empty] | 100 | 95.48
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。