## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 政务服务便民自助平台服务功能拓展项目（三期）
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.82 |  | 39.82 | 39.82 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.82 |  | 39.82 | 39.82 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目起止年份为2021年9月-2022年5月，在2019年建设完成政务服务便民自助平台（上线了110项政务服务便民自助事项）、2020年度拓展了二期50个新增事项功能,2021年继续拓展三期30个新增事项功能的基础上，2022年完成2021年度三期项目的尾款支付。项目总体预算160.70万元，2021年预算120.88万元，2022年预算39.82万元，其中20项事项功能建设、平台互联网环境部署改造、自助平台个人中心及多渠道管理分析模块建设工作在2021年完成，剩余10个事项功能建设、对北京市政务服务管理局政务服务便民自助平台服务功能拓展项目（三期）开展网络安全等级保护测评和软件测试工作、监理服务以及项目的整体验收工作于2022年5月底前完成，旨在实现综合政务服务自助能力的进一步提升，为社会群众带来更多的便利自助服务，提升政务服务社会影响力。 |  |  |  |  | 项目已完成住房公积金单位登记开户、老年人能力综合评估申请等30项事项功能建设，完成了便民自助平台互联网环境部署改造、自助平台个人中心和多渠道管理分析模块建设，配合完成了系统安全测评和软件测评。5月30日，组织项目终验专家评审会，依照合同规定支付广东金赋科技股份有限公司主体项目尾款28.6万元；作为配套服务项目，北京中科卓信软件测评技术中心如期提交《验收测试报告》和《等级测评报告》，依照合同规定支付软测、安测项目尾款9.66万元；作为配套服务项目，道普信息技术有限公司完成项目监理服务，支付监理服务项目尾款1.56万元。通过将各部门事项进一步综合集成到统一自助平台，既减少了各单位自助服务的重复建设，又便利群众在同一个终端上办理政务服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增终端功能数量 |  | 10项 |  | 10项 |  | 6 | 6
|  |  | CA、软测、安测、监理服务费用等相关其他服务 |  | 1批 |  | 1批（包括CA电子签章服务、软件测评、安全等保测评、监理服务） |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 系统运行7*24小时稳定运行并发量 |  | ≥100人 |  | 100人 |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标（续） | 交互类业务响应时间与标准要求的一致性（平均2-4秒，峰值4-8秒） |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 整体验收完成时间 |  | ≦5月 |  | 2022-05-31 |  | 4 | 4
|  |  | 资金支付完成时间 |  | ≦6月 |  | 2022-06-17 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≦39.82万元 |  | 39.82万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政务自主平台实施，一体化咨询服务能力得到改善 |  | 优良中低差 |  | 截至目前累计实现22个委办单位、241项便民自助服务功能，实现群众个人高频事项自助查询打印，全市通办，如高龄老年人津贴申请，民政对象资金发放查询等，政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力得到改善 |  | 10 | 10
|  |  | 通过政务自主平台实施，政务服务精确供给能力得到改善 |  | 优良中低差 |  | 本次建设功能包含住建、民政、农业农村、公积金等多个部门的30多项服务，通过将各部门事项进一步综合集成到统一自助平台，既减少了各单位自助服务的重复建设，又便利群众在同一个终端上办理政务服务 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 通过政务自助平台应用，使政务局社会影响力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 通过自助终端覆盖市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务场所，实现高频事项全市通办。全年累计终端访问点击量为22.8万笔，累计业务办理量为14.3万笔，为正式上线运行后社会影响力进一步扩大提供支撑 |  | 10 | 8 | 偏差原因：政务局社会影响力后续有待进一步验证。 改进措施：在收集政务自助终端业务数据的同时，从部门履职角度进一步关注项目实施对扩大政务局社会影响力的有效数据支撑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  | ≥90% |  | 2022年6月对办事体验满意度调查结果为95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98