## 单位自评-审核版
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 档案库房基础设施建设采购（一期）
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭兆一 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.04 |  | 14.9 | 14.9 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 15.04 |  | 14.9 | 14.9 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施周期为2021年11月-2022年6月，项目期内，共购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱，完成防盗门开洞、安装、做玻璃隔断、布线调试等施工改造事项4项，通过项目的开展加强档案库房基础设施建设，保障我局档案库房基础设施建设符合《中华人民共和国档案法》等法律法规中关于档案库房的“八防”要求（防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等），确保档案存放的安全性，积极推进我局档案科学、规范管理。 |  |  |  |  | 共购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱，完成防盗门开洞、安装、做玻璃隔断、布线调试等施工改造事项4项，通过项目的开展加强档案库房基础设施建设，完成档案库房基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱 |  | 设备采购数量齐全 |  | 购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱 |  | 10 | 10
|  |  | 完成防盗门开洞、安装、设计分区做隔断、布线调试等施工改造事项4项 |  | 施工改造事项4项 |  | 完成防盗门开洞、安装、设计分区做隔断、布线调试等施工改造事项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展符合《中华人民共和国档案法》、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《档案馆建设标准》（建标103-2008）、《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》、《关于加速推进北京市数字档案室建设的指导意见的通知》、《北京市机关档案工作指南》以及《北京市政务服务管理局全面开展档案规范化管理工作实施方案》中关于档案库房建设的要求 |  | 高中低 |  | 符合《中华人民共和国档案法》等文件中关于档案库房建设的要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年6月前完成 |  | 2022年4月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  | ≤14.9万元 |  | 14.9万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少各处室档案存放的空间，集中管理 |  | 优良中低差 |  | 通过建设档案库房基础设施，节省了各处室档案存放的空间 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 社会效益指标 | 通过加强档案库房基础设施建设，为档案提供一个安全、可靠的存放环境 |  | 优良中低差 |  | 通过加强档案库房基础设施建设，提升了档案存放的安全、可靠性 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 能够满足未来5年的档案增量，促进档案集中、科学、规范、持续性管理 |  | 优良中低差 |  | 有助于满足未来5年的档案增量，促进档案集中、科学、规范、持续性管理 |  | 15 | 14 | 偏差原因：现有档案量及未来每年档案增量数据有待进一步体现，未来档案存放需求满足情况有待进一步验证。 改进措施：后续继续加强项目管理工作，进一步挖掘档案量及预期增量相关数据。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 领导和用户满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意，但未开展专门的满意度调查。 改进措施：后续重视满意度调查工作，促进明确下一步工作改进方向。
总分 | [8 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。