## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务监督检查和效能促进平台
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150933
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 395 | 352.5279 | 10 |  | 89.25% |  | 8.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 395 | 352.5279 | —— |  | 89.25% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加快建设市政务服务监督和效能促进平台，以促进市政务服务效能提升为核心，充分利用互联网、视频监控、云计算和人工智能等信息化手段，建立健全市、区政务服务监督效能体制和工作机制，建设数据互联互通的政务服务智能监督检查和效能促进体系，对市级政务服务大厅54个进驻单位198个窗口点位及相关区域50个点位进行实时监控，建立综合窗口政务服务监督检查业务管理系统，为市政务服务工作提供多角度、多层次、多维度的综合分析和决策参考，以首善标准提高全市政务服务工作水平和效能。 |  |  |  |  | 完成视频监控系统的现场勘察、点位设计、材料设备到货等工作，开展了综合布线工作。综合窗口政务服务监督检查业务管理系统开展了需求调研、原型设计工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大厅视频监控点位 |  | 248个 |  | 248个 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 综合窗口政府服务监督检查业务管理系统（含信息采集、服务评价、窗口管理和数据分析等4个子系统 |  | 1套 |  | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 操作系统 |  | 17套 |  | 6套 |  | 4 | 1.4 | 偏差原因：项目变更减少11套操作系统。 改进措施：加强项目需求调研论证，设置更为精准的绩效指标，项目变动较大时及时调整备案。
|  |  | 视频监控系统 |  | 1套 |  | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 市级大厅窗口智能检查和满意度分析 |  | 90% |  | 系统设计满足业务需求，达到完成值要求 |  | 5 | 4 | 偏差原因：平台尚未正式运行。 改进措施：后续加快投入运行进度进度。
|  |  | 对大厅运行状况的全方位实时监测 |  | 优良中低差 |  | 监控点位设计满足全方位实时监测，达到完成值要求 |  | 5 | 4 | 偏差原因：平台尚未正式运行。 改进措施：后续加快投入运行进度进度。
|  |  | 实现信息采集、服务评价、窗口管理和数据分析功能 |  | 优良中低差 |  | 系统设计满足业务需求，达到完成值要求 |  | 5 | 4 | 偏差原因：平台尚未正式运行。 改进措施：后续加快投入运行进度进度。
|  | 时效指标 | 项目实际开展与计划进度要求的一致性（2022年12月底前完成项目所有招标工作、于2022年12月底前启动项目建设工作） |  | 100% |  | 100%（2022年12月完成招标，2022年9月启动项目建设） |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 项目资金支出与计划进度的一致性（2022年12月底前完成支付） |  | 100% |  | 100%（2022年10月完成2022年资金支付） |  | 4 | 4
|  |  | 建设周期 |  | 1年 |  | 项目为年中追加项目，截至自评时点，仍在建设期，项目整体建设周期预期不超1年 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 总投资 |  | ≤395万元 |  | 352.527925万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于进一步完善政务服务监督管理体制,有利于提高政务服务监督管理能力,有利于提高政务服务效能 |  | 优良中低差 |  | 项目设计对政务服务监督管理能力提升有所促进 |  | 15 | 14 | 偏差原因：项目为年中追加项目，截至自评时点，仍在建设期，项目实际效益的发挥有待进一步追踪。 改进措施：加强项目后续执行管理及对项目实施效果数据的收集、留存。
|  | 可持续影响指标 | 项目实施完成后，持续发挥作用3年 |  | 优良中低差 |  | 项目设计满足未来3年业务使用需求 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业与群众满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意、未收到相关投诉 |  | 5 | 4 | 偏差原因：未开展满意度调查。 改进措施：后续年度加强满意度调查工作
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意、未收到相关投诉 |  | 5 | 4 | 偏差原因：未开展满意度调查。 改进措施：后续年度加强满意度调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 90.33