## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 全市政府网站和政务新媒体建设管理考核评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 朱琴 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89151982
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 175.46 |  | 175.46 | 175.46 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 176.46 |  | 175.46 | 175.46 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务方式，聘用第三方评估机构，对全市70余家单位政府网站、政务新媒体，开展政府网站日常监管、年度综合评估、网站不良内容监测、网站合规性检查、政务新媒体常态化监测，以季度为单位提供相应检查监测结果材料，对全市政府网站和政务新媒体及时准确发现问题，促进优化整改。 |  |  |  |  | 2022年度持续开展全市政府网站和政务新媒体建设管理考核评估工作，针对北京市政府、16个区政府和58个市级部门共75家单位的网站和政务新媒体定期完成季度考核和评估工作，严格按照国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》等相关政策文件规定，对北京市参与政府网站普查的网站和政务新媒体进行日常系统扫描，每季度采用系统扫描+人工复查的方式对各单位政府网站和政务新媒体进行深度检测，每季度出具1份监测数据材料，项目合同期结束前出具1份年度综合评估工作数据材料，促进全市政府网站和政务新媒体及时准确发现问题、促进优化整改，提升政府网站和政务新媒体管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府网站和政务新媒体考核评估单位数量 |  | ≥70家 |  | 75家 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全面检查考核及评估材料质量快速准确、问题精准 |  | 优良中低差 |  | 按照合同要求提供服务内容，项目成果报告输出及时准确，问题准确无返工，各委办局部门反馈准确性高 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 每季度检查频次 |  | 1次 |  | 每季度检查1次 |  | 2 | 2
|  |  | 2022-2023年项目第一次款项支付时间 |  | ≤8月 |  | 2022-07-01 |  | 2 | 2
|  |  | 2021-2022年项目第三次款项支付时间 |  | ≤8月 |  | 2022-07-01 |  | 2 | 2
|  |  | 2021-2022年项目尾款支付时间 |  | ≤10月 |  | 2022-10-01 |  | 2 | 2
|  |  | 2022-2023年项目第二次款项支付时间 |  | ≤10月 |  | 2022-11-01 |  | 2 | 0 | 偏差原因：2022年10申报月度支出预算，11月领导审批后支出。 改进措施：提前向局财务部门申报支出预算。
|  | 成本指标 | 每家单位全年检查费用 |  | ≤2.8万元 |  | 2.34万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发现各单位政府网站和政务新媒体问题，促进优化整改 |  | ≥70家 |  | 各区政府门户网站问题数量从75个下降至16个，问题量减少79%；各市级部门政府网站问题数量从379个下降至114个，问题量减少70%。各区政府政务新媒体问题数量从104个下降至20个，问题量减少81%，各市级部门政务新媒体问题数量从269个下降至76个，问题量减少72%。每个季度根据存在问题及时提出相应整改措施，并进行全市通报，持续推动各单位政府网站和政务新媒体优化整改 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 促进政府网站和政务新媒体健康运行 |  | 优良中低差 |  | 2022年4月1日起执行本市新检查指标，各区政府门户网站第二季度平均得分为99.4分，第三季度提升2.27分，第四季度与第三季度基本持平。市级部门政府网站第二季度平均得分为95.2分，第三季度提升2.31分，第四季度提升0.87分。各区政府第二季度政府系统政务新媒体平均得分为91.5分，第三季度提升6.89分，第四季度提升0.81分。市级部门政府系统政务新媒体第二季度平均得分为89.9分，第三季度提升6.23分，第四季度提升2.89分。每季度输出成果报告，及时发现各单位问题，经市领导审批，每季度印发考核通报，督促各委办局高效及时整改，提升政府网站和政务新媒体管理水平 |  | 20 | 20
总分 | [8 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。