## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心运行服务保障项目（2021年追加）
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300.95 |  | 1300.95 | 1300.95 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 1300.95 |  | 1300.95 | 1300.95 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家和市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过购买第三方服务方式组建一支专业、稳定高素质的综合窗口人员队伍，促进更好地打造综合窗口人员队伍的建设活动，提高政务服务能力。 |  |  |  |  | 按照国家和市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过购买第三方服务方式组建一支专业、稳定、高素质的综合窗口人员队伍。通过项目经费的保障，能更好地打造综合窗口人员队伍的建设活动，提高政务服务能力，有效配合政务局提升办事人服务体验，展示出工作人员高素质、高水准的专业团队素养。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务工作人员数量 |  | 298人 |  | 298人 |  | 5 | 5
|  |  | 线上、线下服务内容 |  | ≥5项 |  | 5项（咨询、接件、受理、告知、出件、送达） |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 整体出勤率 |  | ≥90% |  | 94% |  | 5 | 5
|  |  | 服务工作人员仪容仪表和服务态度符合规范、文明礼貌 |  | 优良中低差 |  | 综合窗口项目利用早训晚结及周考季考强化工作人员思想觉悟，使工作人员服务礼仪、服务能力均得到显著提升 |  | 5 | 5
|  |  | 项目开展标准（按照《北京市政务服务中心综合窗口人员队伍建设项目采购合同》《补充协议》的相关条款约定开展） |  | 优良中低差 |  | 按照《北京市政务服务中心综合窗口人员队伍建设项目采购合同》《补充协议》的相关条款约定开展 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 每年完成采购时间及合同签订时间 |  | ≤8月 |  | 2021年8月31日完成合同签订工作 |  | 2 | 2
|  |  | 全年范围内服务保障时间 |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2022年4月底前以预付的方式完成资金支付） |  | 100% |  | 100%（2022年4月14日以预付的方式完成资金支付） |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤1300.95万元 |  | 1300.95万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力得到全面提升，社会表彰度得以提高，为办事企业与群众提供专业、高效服务 |  | 优良中低差 |  | 早训晚结及周考季考强化工作人员思想觉悟，使工作人员服务礼仪、服务能力均得到显著提升，有效配合政务局提升办事人服务体验，展示出工作人员高素质、高水准的专业团队素养 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
| 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 企业及公众对政府的认同感得以提升 |  | 优良中低差 |  | 综合窗口项目通过购买第三方服务方式组建一支专业、稳定、高素质的综合窗口人员队伍，让办事人到市政务服务中心体验更优质服务 |  | 10 | 9 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后企业和群众对政府的认同情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业与群众满意度 |  | ≥95% |  | 99.9% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97