## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市公共资源交易综合分平台信息化设备运行维护保障服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.866 |  | 5.866 | 5.2339 | 10 |  | 89.22% |  | 8.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.866 |  | 5.866 | 5.2339 | —— |  | 89.22% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的开展做好综合分平台音视频等信息化设施设备日常管理和运行保障，确保北京市公共资源交易综合分平台场所设备设施正常运行，满足交易全过程监控、信息发布、场地管理等需求。 |  |  |  |  | 通过对综合分平台音视频等信息化设施设备日常管理和运行保障，每周/每月定期开展巡检维护，确保了综合分平台信息化设备全年平稳正常运行，有力保障了在综合分平台进行的4279场次交易活动顺利完成，满足了交易过程监控、信息发布、场地管理等需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市综合分平台室内55寸液晶拼接屏基础运维数量 |  | 15块 |  | 完成了15块55寸液晶拼接屏日常运维巡检 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 市综合分平台室内双基色LED显示屏基础运维数量 |  | 632块 |  | 完成了632块双基色LED显示屏日常运维巡检 |  | 4 | 4
|  |  | 市综合分平台室内全彩LED显示屏基础运维数量 |  | 460块 |  | 完成了460块全彩LED显示屏日常运维巡检 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备可用率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 故障处理响应率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 普通故障处理时间 |  | ≤2小时 |  | 2小时 |  | 2 | 2
|  |  | 重大故障处理时间 |  | ≤4小时 |  | 4小时 |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 2 | 2
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 运维保障时间（2022年1月1日-10月31日） |  | 10月 |  | 9个月 |  | 2 | 1.8 | 偏差原因：项目开展比选工作进程推迟，该项目于2022年1月26日签订了合同，实际运维单位运维保障时间是9个月。 改进措施：后续加强执行进度管控，有变动及时调整指标设置。
|  |  | 资金支出与计划进度的一致性（按照合同要求验收合格后支付100%的合同费用） |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤5.866万元 |  | 5.233882万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备设施全年运行稳定，为办事群众提供丰富的交易信息 |  | 优良中低差 |  | 定期开展巡检维护，确保了综合分平台信息化设备全年平稳正常运行，满足办事群众的交易信息需求 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻部门满意度 | 入驻部门满意度 | ≥90% |  | 100%% |  | 4 | 4
|  |  | 交易主体满意度 | 交易主体满意度 | ≥90% |  | 99.4% |  | 3 | 3
|  |  | 中介机构满意度 | 中介机构满意度 | ≥90% |  | 98.83% |  | 3 | 3
总分 | [8 empty] | 100 | 98.72 | ——