## 单位自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 行政审批制度改革文件汇编印刷服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 邹彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151912
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.18 |  | 7.18 | 6.88 | 10 |  | 95.82% |  | 9.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.18 |  | 7.18 | 6.88 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对行政审批制度改革制度建设领域取得的工作成果进行整理汇编，形成《北京市行政审批制度改革资料汇编（2019-2021）》 |  |  |  |  | 通过对行政审批制度改革制度建设领域取得的工作成果进行整理汇编，形成《北京市行政审批制度改革资料汇编（2019-2021）》，为后续重点难点问题解决及改革创新提供支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷《北京市行政审批制度改革文件汇编（2019-2021）》 |  | 80套 |  | 80套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 汇编设计排版符合要求，通过验收 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成印刷合同签订 |  | ≤11月 |  | 2022-09-29 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022-11-25 |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 续上页 | 完成《北京市行政审批制度改革文件汇编（2019-2021）》的定稿 |  | ≤10月 |  | 2022-10-11 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 印刷费用 |  | ≤2.2万元 |  | 2.2万元 |  | 6 | 6
|  |  | 内文排版和校对费用 |  | ≤4万元 |  | 3.7万元 |  | 6 | 6
|  |  | 封面设计费用 |  | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 |  | 5 | 5
|  |  | 税金 |  | ≤0.83万元 |  | 0.83万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面反映机构改革后行政审批制度改革制度建设领域取得的工作成果，为后续重点难点问题解决及改革创新提供支撑 |  | 优良中低差 |  | 对2019-2021年市政务服务局及市政府审改办制定印发的文件进行全面梳理，收录106件改革文件，总结改革成果，反映工作成绩，为相关市级部门改革提供参考和依据 |  | 30 | 27 | 偏差原因：预期目标基本实现，但针对后续重点难点问题解决及改革创新决策参考情况有待进一步追踪。 改进措施：后续针对改革文件汇编成果对问题解决及决策参考情况进一步追踪，进一步挖掘、形成数据支撑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文件汇编使用部门满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意，未收到相关投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：文件汇编使用部门整体较为满意，未收到相关投诉，但未开展专门的满意度调查。 改进措施：针对项目实施情况开展进一步的满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.58
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。