## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 财务综合服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡建南 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.7 |  | 224.7 | 224.7 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.7 |  | 224.7 | 224.7 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照财政要求，开展市政务局年度预算评审工作，提高预算编制质量，优化资源配置。 2.开展绩效目标审核辅导、半年绩效跟踪监控、部门绩效评价工作，提高部门预算资金使用效率、效益。 3.对北京市网上政务服务大厅运行中心账户、党费账户、工会经费账户的会计科目设置、会计处理方法、会计档案管理等开展财务管理服务，确保各项支出符合法律法规，提升财务会计业务规范性。 4.对政务局的财务支出状况进行审计，加强预算管理工作，提高财政资金使用效益。 5.通过财务软件的运维工作，保障财务基础数据管理、账务管理、电子报表、出纳、决算等工作的正常开展。 6.通过加强内控管理，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，从而合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，进一步提高公共服务的效率和效果。 |  |  |  |  | 1.按照财政要求，开展政务局2022年度追加及2023年度预算项目评审工作，提高预算编制质量，优化资源配置。 2.完成了2023年度预算项目绩效目标辅导及规范性审核、2022年度部门绩效评价及自评项目复核、2022年度追加及2023年度申报项目事前绩效评估工作、2023年度预算项目半年绩效监控、政务服务信息系统运维服务项目成本绩效分析、分行业分领域指标体系构建及动态维护工作，提高部门预算资金使用效率、效益。 3.对北京市网上政务服务大厅运行中心账户账户、党费账户、工会经费账户会计科目设置、会计处理方法、会计档案管理、资产管理等开展财务管理服务，确保各项支出符合法律法规，财务管理水平得以不断优化。 4.对政务局的财务支出状况进行内部审计，完成了2022年度本级行政及2家所属单位的内部审计工作，2023年11月启动了2023年度的内部审计工作，并于2023年4月形成了内部审计报告，通过发现问题并落实整改，提高了财政资金使用效益。 5.开展了财务软件运维工作，保障了财务基础数据管理、账务管理、电子报表、出纳、决算等工作的正常开展。 6.2023年12月形成了针对2022年度的内部控制评价及风险报告，针对会计核算、会计处理等过程提出建议，进一步完善会计核算过程，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，促进提高公共服务的效率和效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 内部控制管理服务项目委托业务费 |  | ≤20万元 | 20 | 19万元 | 20 | 2 | 2
|  |  | 内部审计服务项目托业务费 |  | ≤20.84万元 | 20.84 | 24.56万元 | 20.84 | 2 | 1.6 | 偏差原因：项目合同跨年，各分项实际支付时结合实际情况支付比例略有调整 改进措施：加强分项间预算与实际执行的一致性，强化预算的刚性约束
|  |  | 财务软件信息管理系统运维服务费托业务费 |  | ≤8.9万元 | 8.9 | 8.85万元 | 8.9 | 2 | 2
|  |  | 预算绩效管理项目经费托业务费 |  | ≤54.575万元 | 54.575 | 59.8万元 | 54.575 | 5 | 4 | 偏差原因：项目合同跨年，各分项实际支付时结合实际情况支付比例略有调整 改进措施：加强分项间预算与实际执行的一致性，强化预算的刚性约束
|  |  | 预算评审项目托业务费 |  | ≤35万元 | 35 | 23.5万元 | 35 | 4 | 4
|  |  | 财务综合服务项目-财务会计业务规范提升服务项目托业务费 |  | ≤85.385万元 | 85.385 | 88.99万元 | 85.385 | 5 | 4 | 偏差原因：项目合同跨年，各分项实际支付时结合实际情况支付比例略有调整 改进措施：加强分项间预算与实际执行的一致性，强化预算的刚性约束
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 财务预算绩效管理工作 |  | ≥6类 | 6类 | 6类（完成了2023年度预算项目绩效目标辅导及规范性审核、2022年度部门绩效评价及自评项目复核、2022年度追加及2023年度申报项目事前绩效评估工作、2023年度预算项目半年绩效监控、政务服务信息系统运维服务项目成本绩效分析、分行业分领域指标体系构建及动态维护） |  | 3 | 3
|  |  | 财务综合服务-财务会计规范提升工作 |  | 5类 |  | 5类（财务会计核算业务、资产管理、预决算专项、档案、政府采购及其他工作规范提升） |  | 3 | 3
|  |  | 内控建设与管理工作 |  | 1项 | 1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 财务软件服务（用友软件） |  | 1项 | 1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 财务内部审计对象（本级行政、2家所属单位） |  | 3个 | 3个 | 3个 |  | 3 | 3
|  |  | 财务预算评审工作（预算评审项目数量根据实际工作确定，项目金额≤100万元、评审费用1万元/个，项目金额>100万元，评审费用2万元/个） |  | 1项 |  | 1项（2023年度申报项目或预算开展评审数量14个，2022年度追加项目等评审数量4个） |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 财务用友软件全年正常使用率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 预算评审、预算绩效管理、内部审计、日常综合财务服务、内控管理等工作的开展符合北京市当年最新政策要求 |  | 优良中低差 |  | 项目的实施符合市全面实施绩效管理的工作背景及市财政局2023年度关于财务管理、监督服务工作的要求，且已完成成果验收通过率均为100% |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 资金支付与合同要求进度的一致性 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 预算项目的评审及绩效目标辅导于上一年度12月底前完成、事前评估随报随评、半年绩效监控于当年8月底完成、绩效评价于下一年度5月底前完成，内控报告撰写于下一年度8月前完成，内部审计、成本预算分析根据财政局要求的时间完成，全年提供入账、会计核算、资产管理等财务日常服务工作及财务软件服务 |  | 100% |  | 各项工作按照计划要求完成（2022年12月底前完成了针对2023年度预算项目的评审及绩效目标辅导工作；2023年5月20日完成了2022年度预算项目绩效自评、重点评价及部门整体评价；2023年6月底完成了针对2022年度的内控报告编制，4月完成了针对2022年度的内部审计工作；2023年8月底完成了成本分析工作；同时进行了1个2022年度追加项目及3个2023年度项目的事前评估工作，全年范围内提供了入账、会计核算、资产管理等财务日常服务工作及财务软件服务） |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展财务日常服务工作，针对会计科目的设置、电子软件使用、会计核算程序、会计处理方法、会计档案管理、账户管理等工作中存在的问题，提出财务建议，协助完善会计核算过程，确保各项支出符合法律法规 |  | 优良中低差 |  | 通过相关账户财务记账、会计核算、采购流程管理及资产管理、档案管理、预决算公开等工作的开展，确保各项支出合规，及时发现问题并完善会计核算过程，促进财务管理水平稳步提升 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：整体达到预期目标，但日常工作中相关问题及改进建议清单有待细化形成正式资料文件 改进措施：加强对日常工作的总结梳理，上升形成相应工作机制文件
绩效指标（续） | 效益指标（续） | 社会效益指标（续） | 开展预算评审工作、财务/工会/党建内部审计等审计工作，提高年度预算编制质量，优化年度预算资源配置；对政务局财务支出状况的合法、合规性进行审计，强化财务管理工作，提高财政资金安全性 |  | 优良中低差 |  | 针对新增项目及内容开展预算评审工作，削减低效、无效等不合理支出，提高了预算编制质量，优化了成本结构及资源配置，提高了财政资金使用效益；通过内部审计工作的开展，发现了预算执行及财务收支管理等方面存在的问题，督促整改后，提升了财务经济管理水平及经费使用效益 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：整体达到预期目标，但预算评审力依据明确性以及针对内审、内控、风险评估问题整改的后续追踪有待进一步强化 改进措施：建议后续年度预算评审报告中进一步细化相关评审依据表述内容，针对内审等提出问题的整改措施进一步追踪，关注实际整改情况
|  |  | 通过完成预算绩效管理工作，提高部门预算资金使用的经济性、效率性、效益性，逐渐推进部门实现预算和绩效管理一体化 |  | 优良中低差 |  | 通过绩效目标辅导、半年监控、绩效自评、成本分析等工作的开展，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价，将绩效理念融入了预算执行的全过程，提高了部门预算资金使用的经济性、效率性、效益性 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：整体达到预期目标，但绩效结果应用有待进一步增强 改进措施：后续进一步加强事前评估、成本分析等资金核减力度，强化对绩效整改措施及结果应用的追踪
总分 | [8 empty] | 100 | 93.1 | ——