## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市服务中央单位和驻京部队工作满意度调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 耿超 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150391
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.6172 |  | 22.1116 | 22.1116 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.6172 |  | 22.1116 | 22.1116 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）按照“四个服务”要求和市领导关于加强服务中央单位和驻京部队工作的指示要求，结合实际工作，设计一套科学、合理、可延续使用的评价各区和有关部门服务中央单位和驻京部队工作质量的指标体系。 （二）根据服务对象、服务内容等情况，设计由中央单位和驻京部队参与的抽样方案与调查问卷，通过采集、回收、审核、分析调查数据，开展北京市服务中央单位和驻京部队工作满意度评价。 （三）总结全市服务中央单位和驻京部队工作的经验成果，挖掘工作中存在的重难点问题，不断改进工作，提升服务水平。 |  |  |  |  | （一）形成《北京市服务中央单位和驻京部队工作满意度调查方案》，设计了一套科学、合理、可延续使用的评价各区和有关部门服务中央单位和驻京部队工作质量的指标体系，完成北京市服务中央单位和驻京部队工作满意度评价并总结全市服务中央单位和驻京部队工作的经验成果，挖掘工作中存在的重难点问题，不断改进工作，提升服务水平。 （二）按照《北京市服务中央单位和驻京部队工作满意度调查方案》开展调查，服务事项和交办事项通过电话回访方式进行调查。年终综合调查通过实体问卷方式进行调查。 （三）编制《2023年北京市服务中央单位和驻京部队工作满意度调查报告》，报告由调查背景、调查内容、调查概况、调查结果与分析等部分构成。报告基于实际调查结果数据，运用数学工具模型，分析得出各区、各部门对应排名以及各指标得分情况，并针对性的提出改进工作的意见建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本与计划标准的一致性（研究总监850元，高级研究经理540元，研究经理420元，高级研究员400元，研究员350元，调查员300元，调研督导人员400元） |  | ＝100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 样本审核与分析费用 |  | ≤12元/个 |  | 12元/个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展服务中央单位和驻京部队工作成效满意度座谈会次数 |  | ≥2次 |  | 2次 |  | 7 | 7
|  |  | 满意度调查样本数量 |  | ≥1000个 |  | 1000个 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 满意度评价报告验收合格率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 评价指标体系确定时间 |  | ≤6月 |  | 7月 |  | 3 | 2.5 | 由于局内各项目实施需要总体统筹，导致本项目未能按照原计划的时间安排推进，6月份未能完成指标体系设计。未来将加快推进后续工作，根据实际需要局部调整项目时间安排。
|  |  | 资金支付与计划时间的一致性（7月支付70%首付款，12月底前完成整体调查服务工作并支付剩余30%款项） |  | ＝100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 满意度评价报告完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 调查调研完成时间 |  | ≤11月 |  | 11月 |  | 3 | 3
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 总结服务中央单位和驻京部队工作好的经验做法 |  | ≥3项 |  | 3项 |  | 10 | 10
|  |  | 挖掘服务中央单位和驻京部队工作中存在的重难点问题 |  | ≥3项 |  | 3项 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用部门满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 项目口头征询局相关处室意见，均表示整体比较满意，但未开展专门的满意度问卷调查。后续年度加强对满意度调查的管理，在制定满意度调查方案及问卷的基础上，及时进行满意度问卷调查及结果分析工作。
总分 | [8 empty] | 100 | 97.5