## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市首贷服务中心综合业务系统项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.074 |  | 87.664 | 87.664 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 90.074 |  | 87.664 | 87.664 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照合同约定，完成项目验收并支付项目款。 |  |  |  |  | 按照合同约定，已于2023年2月通过安全测试和软件测试，于2023年3月通过终验，并于2023年4月完成了尾款资金87.664万元的支付。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤254.18万元 |  | 200.42万元 |  | 10 | 10
|  |  | 2023年度支出预算 |  | ≤87.664万元 |  | 87.664万元 |  | 10 | 10
| 产出 指标 | 数量指标 | 应用软件开发子系统数量 |  | ≥4个 |  | 4个（业务中心子系统、平台效能中心子系统、平台配置中心子系统、集成服务中心子系统） |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出 指标（续） | 数量指标（续） | 应用系统功能数量 |  | ≥31个 |  | 78个 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：根据业务需求，不断增加系统功能，与最初测算产生偏差 改进措施：下一年度，更加精准测算相关数据，将数据控制在合理范围内
|  | 质量指标 | 应用系统并发用户数 |  | ≥40人 |  | 系统实际用户180人（其中综窗人员10人、22家银行人员、18家担保机构、3家小额机构、18个贴息部门人员账号、1个知识产权局账号），并发用户数超过40人 |  | 4 | 3.2 | 偏差原因：根据业务需求，不断增加进驻银行、机构工作人员，开通账号，与最初测算产生偏差 改进措施：下一年度，更加精准测算相关数据，将数据控制在合理范围内
|  |  | 应用系统运行稳定率 |  | ≥98% |  | 100%（应用系统运行期间无重大事故事件发生，运行期间情况良好，在运行过程中出现的问题均在第一时间得到了解决） |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 产出 指标（续） | 质量指标（续） | 应用系统业务响应时间与计划一致性（交互类业务平均响应时间1-2秒，峰值响应时间2-4秒；查询类业务简单查询平均响应时间1-3秒，复杂查询平均响应时间：3-5秒；统计分析类业务，一般统计时间不超过5秒、复杂统计时间不超过10秒，一般分析时间不超过5秒、复杂分析时间不超过10秒） |  | 100% |  | 100%（并发用户1人时，普通业务查询平均响应时间0.03秒，复杂业务查询平均响应时间0.03秒，按照银行统计平均响应时间0.04秒，按照时间统计平均响应时间0.03秒，每日总结复杂统计平均响应时间0.04秒，个人提交首贷平均响应时间0.29秒。并发用户100人时，普通业务查询平均响应时间0.56秒，复杂业务查询平均响应时间0.37秒，按照银行统计平均响应时间0.58秒，按照时间统计平均响应时间0.61秒，每日总结复杂统计平均响应时间1.43秒，个人提交首贷平均响应时间1.37秒） |  | 4 | 4
|  |  | 安全测试、软件测试及终验通过率 |  | 100% |  | 100%（系统已于2023年2月通过安全测试和软件测试，于2023年3月通过终验） |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 贷款服务业务办理系统开发、部署、测试、调试 |  | ≤2023年2月 |  | 2023年2月（最终项目于2023年2月完成系统开发、测试等内容，2月14日召开初验专家评审会） |  | 5 | 5
|  |  | 系统试运行及终验完成时间 |  | ≤2023年3月 |  | 2023年3月（系统于2023年2月15日至3月15日进行系统试运行，试运行结束后，于3月30日召开终验专家评审会并通过终验） |  | 5 | 5
|  |  | 完成资金支付时间 |  | ≤2023年4月 |  | 2023年4月（根据项目实际情况，于2023年4月支付项目尾款） |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益 指标 | 社会效益指标 | 通过建设本项目，为企业贷款提供更多的银行选择、更便利的融资渠道、更低的融资成本、更优质的融资服务，为银行办理贷款业务提供便利条件和获得更多客户渠道；集合政府、银行各方资源，以银行信贷服务为切入点促进政府服务方式的改革创新，激发市场主体活力、增强竞争力，推动北京市优化营商环境工作向更高水平发展 |  | 优良中低差 |  | 2023年“获得信贷一件事”场景中，共收到12531 笔线上申请件，拟贷款金额 433.88 亿；贷款服务中心登记贷款业务申请共 100655 笔,意向贷款金额约 4145.84 亿元，银行审批通过 89607 笔，涉及金额约3706.41 亿元。助力推动北京市优化营商环境工作向更高水平发展 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | 根据市委市政府的要求和业务实际需求，首贷服务中心综合业务系统不断完善相应功能，持续发挥作用。 |  | 5 | 4 | 偏差原因：该项目于3月30日通过终验，实施效果逐渐体现，目前持续发挥作用期限较短 改进措施：持续关注项目持续性效益发挥情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我局工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 未收到相关投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未收到相关投诉，效果总体较好，但尚未针对服务对象开展相关的满意度调查工作 改进措施：拟通过访谈、设立问卷等形式，对工作人员的满意度展开调查，以促进项目不断完善
总分 | [8 empty] | 100 | 95.7 | ——