## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 第三方大数据挖掘及评估分析
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 王玥 |  |  |  |  | 联系电话 | 15601265786
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.2506 |  | 137.5069 | 137.4317 | 10 |  | 99.95% |  | 9.9945
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.形成《北京市接诉即办工作条例》贯彻落实中的相关问题报告1份；2.提供《12345热线数字化转型可实施性方案》1份，完成5个场景化数据分析模型及图表；3.撰写专项数据分析5份；4.进行实地社会调查、深度访谈15次，以第三方视角撰写社会调查报告15份，每月在市民热线服务中心驻点调研不少于4天；5.召开“大数据与首都基层治理”高端论坛2次，形成高端论坛论文整理集1部。 |  |  |  |  | 2023年全年完成：1.形成《北京市接诉即办工作条例》贯彻落实中的相关问题报告3份；2.形成《12345热线发展咨询建议书》1份，《12345热线数字化转型可实施性方案》1份，完成15个场景化数据分析模型及图表；3.撰写年度评估报告1份，专项数据分析11份；4.进行实地社会调查、深度访谈30次，撰写社会调查报告30份；5.组织“大数据与首都基层治理”论坛1次，形成论坛论文整理集1部。通过该项目的实施，进一步推进12345热线发展，促进热线数字化转型，服务北京市接诉即办改革工作，增进“七有”“五性”民生福祉，运用海量市民来电诉求数据，开展第三方大数据挖掘及评估分析，挖掘城市运行发展规律，为市委、市政府关注民生、倾听民意、风险提示、预警预判提供决策参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤146.250575 |  | 137.431735万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 组织“大数据与首都基层治理”论坛 |  | 2次 |  | 1次 |  | 2 | 1 | 偏差原因分析：2023年上半年举办的论坛为2022年签订的跨年合同项目内容，已经完成。2023年下半年项目合同内容调整，论坛预算单独列支。根据中央和我市关于进一步加强论坛活动规范管理的通知精神，我们严格控制论坛举办，逐步减少论坛举办次数，所以2023年下半年未举办论坛。 改进措施：严格控制论坛举办，提升论坛质量，合理确定论坛举办次数。
|  |  | 专项数据分析 |  | 10份 |  | 11份 |  | 5 | 5 | 偏差原因分析：经请示领导，半年评估报告不必撰写，改为撰写专项数据分析报告。 改进措施：合理制定预期服务内容，严格履行合同，合同内容调整后，及时上会研究，形成会议纪要。
|  |  | 社会调查、深度访谈 |  | 30次 |  | 30次 |  | 3 | 1 | 偏差原因分析：社会调查深度不够，访谈典型性还需要加强。 改进措施：精心选取调研单位，加强调研深度和访谈典型性。
|  |  | 完成场景化数据分析模型及图表 |  | 15个 |  | 15个 |  | 15 | 15
|  |  | 撰写社会调查报告 |  | 30份 |  | 30份 |  | 3 | 1 | 偏差原因分析：社会调查选题方向不够清晰明确，与报告主题的贴合度和紧密性有待加强。 整改措施：完善调研提纲，提高调研访谈的针对性。
|  |  | 提供《12345热线发展咨询建议书》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 半年评估报告 |  | 1份 |  | 0 |  | 1 | 0 | 偏差原因分析：预期目标与实际项目内容发生偏差，在合同执行发生变化时，没有及时上会讨论，缺乏书面的会议讨论调整记录。 改进措施：今后合理制定预期服务内容，严格履行合同，合同内容调整后，及时上会研究，形成会议纪要。
|  |  | 年度评估报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 形成《北京市接诉即办工作条例》贯彻落实中的相关问题报告 |  | 3份 |  | 3份 |  | 3 | 3
|  |  | 《12345热线数字化转型可实施性方案》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 报告合格率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 报告按时提交率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对热线存在问题进行有效解决，提升工作质量，保障接诉即办工作顺利进行，为市委、市政府关注民生、倾听民意、风险提示、预警预判提供决策参考。 |  | 100% |  | 93% |  | 30 | 28 | 偏差原因分析：对热线如何在服务决策中发挥“智库”作用研究不够。 改进措施：结合改革实践，从更高站位和视角，对热线发展提出专业性的改进建议。
总分 | [8 empty] | 100 | 91.99