## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中央单位联系人座谈会议服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 耿超 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150391
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.55 |  | 7.068 | 7.068 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.55 |  | 7.068 | 7.068 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中央单位联系人座谈会，通过座谈会的召开，向中央和国家机关介绍北京市中心工作的开展，争取中央和国家机关的支持，同时了解中央和国家机关需北京市予以支持的事项。 |  |  |  |  | 8月31日，北京市服务中央单位和驻京部队工作领导小组办公室在怀柔区宽沟会议中心召开中央单位联系人座谈会。中央和国家机关工委、中直管理局、国务院国资委、国管局等20余家中央单位、东城区、西城区、朝阳区、海淀区、怀柔区参加会议。在座谈会上，市政务服务局中央单位服务处处长王士青汇报了今年以来北京市服务中央单位工作情况，与会中央单位对我市服务工作提出意见建议，市发改委、市经信局、市科委等单位对涉及本单位需中央单位支持事项进行深入研讨。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均参会成本 |  | ≤627.5元/人 |  | 620元/人 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 座谈会召开次数 |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 座谈会参会人员数量 |  | ≥100人 |  | 114人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参会单位实到率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 座谈会召开时间 |  | ≤7月 |  | 8月 |  | 5 | 4 | 因与中央单位和市属部门确定会议方案，根据需要调整时间导致本项目未能按照原计划的时间安排推进，7月份未能完成座谈会召开。未来将加快推进后续工作，根据实际需要局部调整项目时间安排
|  |  | 资金支付完成时间 |  | ≤7月 |  | 9月 |  | 5 | 3 | 因与中央单位和市属部门确定会议方案，根据需要调整时间导致本项目未能按照原计划的时间安排推进，7月份未能完成资金支付。未来将加快推进后续工作，根据实际需要局部调整项目时间安排
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 解决中央和国家机关诉求 |  | ≥10项 |  | 10项 |  | 30 | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 97