## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务监督检查和效能促进平台
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡国麟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150933
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.4721 |  | 42.4721 | 42.4721 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.4721 |  | 42.4721 | 42.4721 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目通过竣工验收。 |  |  |  |  | 完成248个大厅视频监控点位建设；完成综合窗口政府服务监督检查业务管理系统(含信息采集、服务评价、窗口管理和数据分析等4个子系统)、视频监控系统各1套的开发；完成6套操作系统采购(变更核减11套)，已实现对大厅运行状况的全方位实时监测。通过项目实施，有利于进一步完善政务服务篮督管理体制,有利于提高政务服务监督管理能力,有利于提高政务服务效能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 |  | ≤1152万元 |  | 538.3万元 |  | 20 | 20
绩效指标 （续） | 产出指标 | 数量指标 | 大厅视频监控点位 |  | 248个 |  | 248个 |  | 7 | 7
|  |  | 综合窗口政府服务监督检查业务管理系统（含信息采集、服务评价、窗口管理和数据分析等4个子系统） |  | 1套 |  | 1套 |  | 7 | 7
|  |  | 操作系统 |  | 17套 |  | 6套 |  | 7 | 2.47 | 偏差原因：项目变更减少11套操作系统，根据实际需求完成项目变更，并签订补充协议 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标数量
|  |  | 视频监控系统 |  | 1套 |  | 1套 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 对大厅运行状况的全方位实时监测 |  | 100% |  | 监控已做到全方位实时监测，达到完成值要求 |  | 6 | 5.5 | 偏差原因：监控已做到全方位实时监测，达到完成值要求，但未终验正式投入使用 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标数量
|  | 时效指标 | 建设周期 |  | 1年 |  | 15个月 |  | 6 | 4.8 | 偏差原因：项目于23年8月完成项目初步验收，完成15个月建设，等待完成竣工验收，已进行项目延期流程 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标数量
绩效指标 （续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于进一步完善政务服务监督管理体制,有利于提高政务服务监督管理能力,有利于提高政务服务效能 |  | 优良中低差 |  | 项目设计对政务服务简单管理能力有所提升 |  | 20 | 18 | 偏差原因：信息资源投入不够 改进措施：为了监督促进平台的不断完善，为了系统持续高效地、高质量、高可靠地运行，加大必要的运营人力和信息资源投入
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业与群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 4.5 | 尚在建设中未开展满意度调查，未收到相关投诉
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 4.5 | 尚在建设中未开展满意度调查，未收到相关投诉
| 总分 | [7 empty] | 100 | 90.77