## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 《听民意解民忧》项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 杜宪法 |  |  |  |  | 联系电话 | 15801591397
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.664 |  | 82.664 | 82.664 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.664 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升12345热线社会影响力和社会认同度和参与度，拟与电视台新闻频道、新闻广播电台、交通广播电台合作宣传12345热线。 在卫视及地面频道宣传包含但不限于12345相关政策法规、民生反映及“听民意解民忧”《12345需求与反馈》专栏特别报道等节目，并制作一期5分钟年度宣传片，期数不少于95条，总时长不少于150分钟。制作费99.44万元。 |  |  |  |  | 播出《12345需求与反馈》“听民意解民忧”95期。通过该项目的实施，宣传基层社会治理经验成效，提升各部门主动治理，未诉先办理念水平，形成党建引领，深入基层的作风，解决群众“急难愁盼”的实际问题，推进“接诉即办”工作向纵深发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | “听民意解民忧”《12345需求与反馈》等报道数量 |  | ≥95期 |  | 95期 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 自采自编率 |  | 95% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 报道及时性 |  | ≤7天 |  | 7天 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《听民意 解民忧》项目成本 |  | ≤82.664万元 |  | 82.664万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 12345社会影响力有所提升，12345话务量或网上各渠道反馈增多 |  | 100% |  | 70% |  | 20 | 14 | 偏差原因：节目形式创新后，收视率有所降低。传播效果有待提升，二次宣发有提升空间 改进措施：适当加强二次宣发力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 |  | ≥80% |  | 99% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94