## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 运维支撑服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 张文玉 |  |  |  |  | 联系电话 | 65261078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 493.9612 |  | 493.9612 | 493.9612 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 493.9612 |  |  |  | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度《运维支撑服务项目合同书》合同金额852.48万元，服务内容完成业务运营支撑服务、基础硬件运行维护服务、安全运维服务，服务期12个月，计划2023年8月支付《运维支撑服务项目合同书》尾款105.38439万元；完成下一年度项目采购工作，项目预算971.442万元，以及下一年度项目首付款（实际支付情况以财政评审及最终成交结果为准），做好信息化运维工作，为中心业务工作提供支撑。 |  |  |  |  | 完成了2023年度运维支撑项目采购工作，按合同约定支付了2022年合同尾款和2023年度项目首付款，为中心业务工作提供信息化支撑。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 最终成交金额 |  | ≤767.70411 |  | 493.9612 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 服务完成情况 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过验收 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成支付 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障12345业务工作正常开展 |  | 100% |  | 85% |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：数据量大，实时更新快，分类类型广，数据挖掘深度不够，牵引超大城市治理效能发挥不明显 改进措施：建立数据质量管理体系，定期进行数据清洗，排除错误和重复数据，确保数据的准确性和可用性，采用BI、机器学习、人工智能高级数据分析工具，提高数据分析的准确性和效率
|  | 可持续影响指标 | 保障中心信息系统功能正常运行 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 |  | ≥85% |  | 未收到投诉 |  | 10 | 7 | 偏差原因：接诉即办工作深入开展，各类信息需求量增多、标准要求更高、报送时间紧迫，缺乏高效的数据处理和分析技术，导致数据分析不充分或存在偏差 改进措施：提升运维人员综合素质，加强数据深度挖掘分析能力，加强信息化技术应用，提高需求反应效率
合计 | [8 empty] | 100 | 95.5