## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 接诉即办蓝皮书
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 王玥 |  |  |  |  | 联系电话 | 17810211973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.3 |  | 37.3 | 37.3 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.3 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 出版接诉即办蓝皮书 |  |  |  |  | 接诉即办蓝皮书顺利出版。通过该项目实施，总结接诉即办改革理论研究和改革实践成果，为深化接诉即办改革、提升首都基层治理体系和治理能力现代化建言献策，持续提升北京接诉即办改革影响力。
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤37.3万元 |  | 37.3万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量 指标 | 撰写理论研究文章 |  | ≥20篇 |  | 20篇 |  | 20 | 16 | 偏差原因分析：预估撰写理论研究文章数量过多，初始绩效目标定的过高 改进措施：参照往年蓝皮书理论文章篇数确定范围，合理设定绩效目标表
|  | 质量 指标 | 理论研究文章合格率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效 指标 | 理论文章按时提交率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过总结北京城市治理经验，形成可复制、可推广的超大城市治理的北京模式 |  | 100% |  | 93.33% |  | 30 | 28 | 偏差原因分析：蓝皮书售卖册数有限，传播效果有待提升 改进措施：加强宣传力度，提升传播效果
合计 | [8 empty] | 100 | 94