## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政务云服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 690.2727 |  | 690.2727 | 690.2727 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 690.2727 |  | 690.2727 | 690.2727 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方政务云租赁服务单位，完成2023年的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性完成了北京市政务服务局基础服务、扩展服务和个性化服务，优化了云平台资源的合理利用，提高了系统可靠性。 |  |  |  |  | 经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订，共计完成2023年9月-2023年12月的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，全年无平台断连情况，服务期内云环境稳定率达到99.99%；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性完成了北京市政务服务局基础服务、扩展服务和个性化服务，优化了云平台资源的合理利用，保障各个系统业务功能齐全度100%，未出现因云平台导致业务功能不足的情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1750.18万元 |  | 1745.66万元 |  | 10 | 10
|  |  | 项目首款成本 |  | ≤690.27万元 |  | 690.27万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 基础服务 |  | 10项 |  | 10项 |  | 8 | 8
|  |  | 扩展和个性化服务 |  | 18项 |  | 18项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统运行稳定率 |  | ≥95% |  | 99.99% |  | 5 | 5
|  |  | 服务功能齐全度 |  | ≥96% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年度招投标及合同签订时间 |  | ≤12月 |  | 9月 |  | 8 | 8
|  |  | 2023年首款支付时间 |  | ≤12月 |  | 9月 |  | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升应用系统的安全保障水平，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行 |  | 优良中低差 |  | 保障了北京市网上政务服务大厅、综合受理平台、市统一行政审批管理平台等系统安全稳定运行，未出现因云平台导致的安全事件 |  | 30 | 24 | 偏差原因：经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订。合同延迟至2023年9月签订，项目效果呈现充分性有待进一步增强 改进措施：后续持续进行追踪，深挖相关支撑数据及典型示例，进一步彰显项目实施成效
总分 | [8 empty] | 100 | 94 | ——