## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 便民自助平台租赁及运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 王文涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810397437
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 | 10 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2019年-2021年项目的基础上，继续租赁100台政务服务便民自助终端以及配套的相关运维服务一套，租赁服务期为2022年12月21日至2023年12月20日。 |  |  |  |  | 继续租赁了为期一年的100台政务服务便民自助终端以及配套的相关运维服务，有效保障了2023年8月-2023年12月期间政务服务自助办理延续开展，为企业群众提供了就近的自助办政务服务，打造了政务服务纳入“一刻钟生活服务圈”模式，利用政务服务自助终端服务成本低、便于广泛布设的优势，扩大政务服务覆盖范围，一体化咨询服务能力、政务服务精确供给能力及政务局社会影响力得到提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤10万元 |  | 10万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁政务服务便民自助终端数量 |  | 100台 |  | 100台 |  | 8 | 8
|  |  | 运维服务类型数量 |  | ≥6类 |  | 6类（日常巡检、故障处理、集中管控、耗材备件、人员培训、现场调研） |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 交互类业务响应时间（平均响应时间要求0.5-1秒；峰值响应时间要求：1-3秒） |  | 100% |  | 交互类业务终端设备响应时间符合指标要求 |  | 4 | 4
|  |  | 系统7*24小时稳定运行 |  | 100% |  | 99% |  | 4 | 3.5 | 偏差原因：个别24小时区域设备打印机卡纸恢复不及时 改进措施：加强巡检，线上线下相结合的方式检验设备功能
|  |  | 并发量 |  | ≥200台 |  | 215台 |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% |  | 设备故障100%进行处理 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成项目第一阶段验收及预算资金支付 |  | ≤2023年12月 |  | 2023年8月完成了第一阶段验收，2023年9月完成了预算资金支付 |  | 8 | 8
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政务服务便民自助终端租赁及运维服务，一体化咨询服务能力得到改善，政务服务精确供给能力得到改善，政务局社会影响力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 通过租赁自助设备，有效兼容政务服务自助办平台，2023年度为企业群众提供17万件自助办理服务，比2022年比同增长21%，成为政务服务就近办、自助办重要抓手载体，且有效节约办事成本，便利企业群众就近办理 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场人员满意度 |  | ≥90% |  | 未接到各渠道用户投诉不满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未针对服务对象，专门进行相应的满意度调查 改进措施：后续年度通过设立和发放问卷等形式，调查现场用户满意度，以促进工作进一步开展和完善
总分 | [8 empty] | 100 | 97.5