## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 第三方政务服务绩效考核服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘志耕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.3 |  | 74.3 | 74.3 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.3 |  | 74.3 | 74.3 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入学习贯彻党的十九届四中全会关于“将党和国家的制度优势转变为治理效能”的重大决策部署和“创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府”的精神，按照“服务大局、便捷优化、提质增效”的工作思路，坚持目标导向、问题导向、结果导向原则，借助第三方机构专业、独立、客观、公正优势，健全完善政务服务综合绩效考评工作的体制机制，整合形成一体化的内部“督考合一”体系，进一步完善企业和公众服务满意度培育体系，完善战略落实管理体系，实现市政务服务局工作特色的现代化治理，持续推进首都政务服务高质量发展。 |  |  |  |  | 通过引进专业的政府管理服务咨询机构，对我局绩效管理情况进行了综合分析，通过多维度的评估和意见建议，为优化我局绩效管理工作提供了充分的支撑，提升了我局绩效管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤74.3万元 |  | 74.3万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 全局绩效管理指标体系评估 |  | ＝1次 |  | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展市政府绩效考评咨询及监管 |  | ＝2次 |  | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 上年度市政府绩效考评结果分析 |  | ＝2次 |  | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展察访核验及满意度提升相关工作 |  | ＝2次 |  | 3次 |  | 5 | 5
|  |  | 内部绩效管理综合评价 |  | ＝2次 |  | 2次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 是否符合北京市人民政府办公厅《市政府绩效管理日常考评工作机制》、北京市人民政府办公厅《2021年度市政府绩效管理日常履职考评规则》 |  | 优良中低差 |  | 符合相关考评规则 |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 【完成2023年度绩效管理考评工作方案分析报告】完成2023年度内部综合绩效考评工作分析报告、管理办法修订意见建议、未来三年战略绩效规划意见建议、内部综合绩效考评指标体系评估报告、内部绩效管理专题培训课件、全局任务分解综合意见和改进建议、内部综合绩效专项考评细则和绩效任务书评估报告、2023年度开展市政府绩效考评专项考评工作建议 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 4 | 3 | 因项目启动时间较晚，合同签订时间为2023年9月，导致未能按时完成报告。下一年度将积极推进，保障项目时效性
|  |  | 完成市政府绩效任务专项察访核验报告、完成绩效任务调整工作意见建议、市政府绩效考评专项考评培训课件、年度满意度提升工作建议、满意度测评调查问卷、公众满意度提升工作报告 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 3 | 2 | 因项目启动时间较晚，合同签订时间为2023年9月，导致未能按时完成报告。下一年度将积极推进，保障项目时效性
绩效指标（续） |  |  | 完成2022年度市政府绩效考评考评结果分析报告、2023年市级专项考评指标及评分标准评估报告、市政府绩效任务汇总表、年度内部综合绩效考评工作中期评估报告；2023年10月底前完成市政府绩效任务专项察访核验报告【完成2023年度内部绩效管理综合评估报告】 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 4 | 3 | 因项目启动时间较晚，合同签订时间为2023年9月，导致未能按时完成报告。下一年度将积极推进，保障项目时效性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年终绩效考评市级排名提高 |  | 优良中低差 |  | 通过引进专业的政府管理服务咨询机构对我局绩效管理情况进行综合分析，能够保障政务服务工作的日常开展，年终绩效考评市级排名有所提高，22年在市政府绩效考评中位列市级行政机关第6名、23年在市政府绩效考评中位列市级行政机关第4名 |  | 30 | 27 | 项目年终绩效考评实际排名有所提高，但项目未能按时在2023年10月底前完成市政府绩效任务专项察访核验报告等报告内容，效益未能按时实现，效益发挥有待进一步提高。下一年度将加快项目进度安排，保障效益及时、充分发挥
总分 | [8 empty] | 100 | 94