## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 市政务服务工作解读服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34 |  | 34 | 34 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34 |  | 34 | 34 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过报纸、电视台、新媒体等多种媒体传播方式，有效做好本市政务服务管理工作的宣传解读和舆论引导工作。 |  |  |  |  | 制作播出电视节目5条，电视系列专题片5集，在北京日报新媒体平台刊发2期宣传长图或视频产品，重点工作知晓度和亮点工作影响力有所提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤34万元 |  | 34万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京您早》《特别关注》《北京新闻》等栏目制作播出电视节目 |  | 5集 |  | 5集 |  | 5 | 5
|  |  | 政务服务工作解读电视系列专题片 |  | 5集 |  | 5集 |  | 5 | 5
|  |  | 在新媒体平台上，制作并刊发宣传长图或视频产品 |  | 2个 |  | 1个 |  | 10 | 5 | 按照市政府重点工作时间部署，未达到宣传时机
|  | 质量指标 | 市政务服务工作解读权威准确、精准客观解读市政务服务工作政策、举措 |  | 优良中低差 |  | 多角度、可视化的展现利企便民、创新改革的各项举措，着力提高政策知晓度 |  | 10 | 9 | 市政务服务工作解读具有进一步提升空间，今后继续提升解读权威性
|  | 时效指标 | 全年范围内配合相关重点工作及政策发布时间进行政策解读 |  | 12月 |  | 2023年围绕“一业一证”“一件事”“京津冀政务服务合作”“数字政务”“告知承诺审批事项”“千人千题”考试等政务服务改革重点任务和政策举措，有节奏地展示营商环境改革的阶段性成果及亮点工作 |  | 5 | 5
|  |  | 与资金支出计划一致（6月底前完成支付） |  | 100% |  | 100%（7月21日支付9万元，9月1日支付25万元） |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作知晓度和亮点工作影响力有所提升 |  | 优良中低差 |  | 通过电视台、新媒体等多种媒体方式进行政务服务工作解读，重点工作知晓度和亮点工作影响力得到一定的提升 |  | 20 | 18 | 项目效益具有进一步发挥空间，继续强化项目管理，加强宣传解读及舆论引导
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查，后续会重视满意度调查工作
| 总分 | [7 empty] | 100 | 90