## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市中介服务网上交易平台运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.4265 |  | 45.4265 | 45.4265 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.4265 |  | 45.4265 | 45.4265 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市中介服务网上交易平台运维服务，持续深化项目展示、信息查询、网上交易和信用管理等服务，保障平台业务正常开展，规范北京市中介服务交易市场，推进“互联网+政务服务”工作，为政府行政管理部门提供创新监管方式的服务。 |  |  |  |  | 顺利完成北京市中介服务网上交易平台2023年12个月的运维工作，完成半年总结、年度总结、运行数据分析报告各一份，月报12份，在中介服务平台上发布的项目公告达2598条，保障了平台业务正常开展，实现了规范北京市中介服务交易市场。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤45.4265万元 |  | 45.4265万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 半年总结、年度总结、运行数据分析报告各提交数量（各一份） |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 月报数量 |  | ＝12份 |  | 12份 |  | 3 | 3
|  |  | 平台运维内容（日常业务技术运维、平台功能优化、日常业务服务管理支撑等） |  | ＝3类 |  | 3类 |  | 4 | 4
|  |  | 按合同配备要求，驻场工作人员数量 |  | ≥2人 |  | 4人 |  | 2 | 2
|  |  | 平台培训次数 |  | ≥3次 |  | 5次 |  | 2 | 2
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 普通故障处理时间 |  | ≤2小时 |  | 2小时 |  | 3 | 3
|  |  | 平台故障响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 3 | 3
|  |  | 平台稳定运行率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 重大故障处理时间 |  | ≤4小时 |  | 4小时 |  | 3 | 3
|  |  | 网络畅通率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 是否按照合同约定7月15日前及时提交半年总结、1月15日前提交年度总结 |  | 优良中低差 |  | 均按照合同约定提前提交半年总结和年度总结 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支出与计划进度的一致性（拟在2023年4月底前剩余运维费用24.7万元，2023年4月支付运维费用20.7265万元；） |  | ＝100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 平台运维保障时间 |  | ＝12月 |  | 12个月 |  | 2 | 2
|  |  | 是否按照合同约定次月10日前及时提交上月月报 |  | 优良中低差 |  | 按期提交每月月报 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过平台全年正常运转，保障北京市中介服务网上交易正常开展 |  | ≥2000次 |  | 4578次 |  | 20 | 18 | 项目平台2023年运转较好，保障了北京市中介服务网上交易开展4578次。下一年度将加强预算测算
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户体验满意度 |  | ≥90% |  | 95.83% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98