## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市政府门户网站（“京策”平台）政策服务功能升级改造项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151962
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 729.6205 | 729.6205 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 729.6205 | 729.6205 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 强化政策落地全流程管理，建设全市一体化政策支撑平台（“京策”平台），完成政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等核心功能建设，打通政策管理全链条，再造政策服务全流程，搭建市区两级政策服务体系，构建政策治理大脑，为群众企业、业务部门、领导决策服务，实现政策制定的公平普惠、政策群体的精准覆盖、政策资金的准确预判、政策兑现的直达快享、政策效果的量化评估、政策决策的科学高效。 |  |  |  |  | 依托市大数据平台建设政策库，完善智能标签、推荐引擎等技术支撑和政策分析、政策画像等业务已完成产品设计；政策兑现功能已建设完成并在首都之窗网站发布，政策测算、政策推送、政策评估等核心功能已完成产品设计；已在市政府门户网站、“京通”等渠道为群众企业提供全流程政策服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用软件开发成本 |  | ≤1267.35万元 |  | 460.21万元 |  | 10 | 10
|  |  | 信息资源建设成本 | 信息资源建设成本 | ≤735.75万元 | 735.75 | 245.41万元 |  | 6 | 6
|  |  | 测评费成本 | 测评费成本 | ≤38.17万元 |  | 13万元 |  | 2 | 2
|  |  | 监理费成本 | 监理费成本 | ≤43.36万元 |  | 11万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 新建功能数量（政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等） |  | ≥4个 |  | 1个 |  | 8 | 5 | 项目正在实施阶段，政策兑现功能和服务前端已完成，政策测算、政策推送和政策评估功能完成功能设计，正在开发实施，今年按计划推进项目实施
|  |  | 升级改造功能数量（政策服务前端） |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 8 | 8
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 稳定运行率 |  | ≥98% |  | 98% |  | 6 | 4 | 项目尚未完成建设，今年按计划推进项目实施
|  |  | 故障响应率及排除率 |  | ≥99% | 99 | 99% |  | 6 | 4 | 项目尚未完成建设，今年按计划推进项目实施
|  | 时效指标 | 试运行时长 |  | ≤3个月 | 3 | 3个月 |  | 6 | 6 | 项目尚未完成建设，今年按计划推进项目实施
|  |  | 尾款支付完成时间 |  | ≤11个月 | 10 | 11个月 |  | 6 | 4 | 项目尚未完成建设，今年按计划推进项目实施
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过搭建“京策”平台，实现政策测算、推送、兑现、评估全流程网上管理，加强数据资源共享应用，显著提高政策兑现效率20%以上，节约申请人准备材料的时间50%以上 |  | 优 |  | 项目尚未完成建设，预期可以实现政策测算、推送、兑现、评估全流程网上管理，加强数据资源共享应用，显著提高政策兑现效率20%以上，节约申请人准备材料的时间50%以上的效益目标 |  | 10 | 8 | 项目尚未完成建设，今年按计划推进项目实施
|  | 可持续影响指标 | 本项目将统筹建设政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等支撑能力，统一对外提供服务 | 本项目将统筹建设政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等支撑能力，统一对外提供服务。 | 优 |  | 项目尚未完成建设，预期可以实现统筹建设政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等支撑能力，统一对外提供服务 |  | 10 | 7 | 项目尚未完成建设，今年按计划推进项目实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业与群众满意度 |  | 90% |  | 80% |  | 5 | 4 | 项目尚未完成建设，截至目前暂未收到投诉。今年按计划推进项目实施
|  |  | 工作人员满意度 |  | 90% |  | 80% |  | 5 | 4 | 项目尚未完成建设，截至目前暂未收到投诉。今年按计划推进项目实施
总分 | [8 empty] | 100 | 84
说明：截至目前（2024年5月13日），本项目处于实施阶段，尚未验收。考虑到预算绩效管理自评覆盖率100%的要求，就本项目完成情况、交付质量、社会效益、支付进度等情况与建设单位沟通，本项目部分指标暂以预期情况得分，后续将按计划逐项对照项目绩效指标推进项目实施。