## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市行政许可事项清单动态评估监测服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 邹彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151912
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.6 |  | 39.36 | 39.3 | 10 |  | 99.85% |  | 9.9848
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.6 |  | 39.36 | 39.3 | —— |  | 99.85% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 每半年开展对668事项涉及的53家市级部门、16区进行自主申报、实地体验、问卷调查、座谈交流等四位一体的监测评估，包含实施规范编制、发布、动态更新、线上线下服务、审批全链条、审后监管联动等全流程，覆盖审批服务与审管联动全环节，精准发现变相许可实施行为，及时整改，确保推动北京市全域依法许可、合规履权，进一步提升法治社会水平。 |  |  |  |  | 根据国办发〔2022〕2号文件部署要求，围绕依法编制行政许可事项清单和科学制定行政许可实施规范两大维度建立指标体系，对北京市行政许可事项进行监测。制定《北京市行政许可事项清单动态评估监测年度实施方案》，按实施计划与指标体系组织开展评估监测工作，出具前期调研报告1期，专题报告2期，双月度报告2期。进行北京市变相许可实施情况研究和优化营商环境体验官经验做法研究，为北京市政务服务管理局开展相关工作提供经验参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤65.6万元 |  | 65.5万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 专题研究报告 |  | ≥2期 |  | 2期 |  | 4 | 4
|  |  | 双月度（年度）监测报告 |  | ≥3期 |  | 3期 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 评估行政许可主项、子项、办事项实施规范数量 |  | 668项 |  | 651项 |  | 4 | 3.8982 | 偏差原因：许可清单按年度动态调整，市政府办公厅2023年10月17日公布的《北京市行政许可事项清单（2023年版）》为651项，2022年为668项。改进措施：后续年度结合当年清单事项数量设置指标
|  |  | 评估覆盖范围与计划要求的一致性（覆盖16区及4个市政府派出机构） |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 评估报告印刷质量完好，排版符合报告格式 |  | 优良中低差 |  | 报告印刷、排版均符合要求，通过验收 |  | 4 | 4
|  |  | 项目开展符合《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发【2022】2号）文件规定 |  | 优良中低差 |  | 严格按照文件规定执行 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 编制确定项目评估指标 |  | ≤11月 |  | 2024-10-08 |  | 4 | 4
|  |  | 签订项目委托服务合同 |  | ≤9月 |  | 2024-08-31 |  | 4 | 4
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（10月签订合同后，自收到发票之日起7个工作日内，支付合同款的60%作为首款） |  | 100% |  | 100%（9月18日收到发票，9月21日支付首款） |  | 4 | 4
|  |  | 报告形成时间与计划进度的一致性（2023.12 月前提供《北京市行政许可事项清单动态评估监测年度实施方案》） |  | 100% |  | 100%（2023年10月8日形成《北京市行政许可事项清单动态评估监测年度实施方案》） |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 明晰行政许可权力边界、规范行政许可行为 |  | 优良中低差 |  | 良 |  | 20 | 16 | 建议结合调研中发现的问题和目前已开展的工作，进一步补充相关数据和案例
|  | 可持续影响指标 | 推动北京市全域依法许可、合规履权 |  | 优良中低差 |  | 良 |  | 10 | 7 | 建议进一步加强对评估发现问题的研究和分析，为推动北京市全域依法许可、合规履权提供支撑
总分 | [8 empty] | 100 | 92.883