## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 数字服务平台升级改造
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 王曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150928
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000 |  | 3805.26 | 3805.26 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 3805.26 | 3805.26 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：平台升级完成后实现“一口申报、智能分派、自动流转、一次办结”的服务新模式，实现线上服务从多入口到统一入口的转变；办事流程从纸质材料流转到全程电子化的转变；线下办理从标准不一到无差别办理的转变；办事体验从分头办理到联审联办的转变；服务运行从单体运维到整体运营的模式转变；底座支撑从独立分散到统筹建设的转变。 年度目标：本年度完成相应新建系统及升级改造系统的上线（控制系统开发在12个月完成），实现数字服务平台整体试运行上线，保障数字服务平台所有系统稳定运行，实现系统验收合格率达到98%，用户体验层面持续提高企业群众办事满意度，实现政务服务“一口申报、智能分派、自动流转、一次办结”。 |  |  |  |  | 按北京市数字服务平台升级改造项目合同中阶段性验收条款要求，建设了统一申办受理、统一电子档案、统一用户空间、政务服务导办、数字化运营管理系统的功能需求，完成统一行政审批管理系统升级，目前6个系统主体功能已建设完毕，解决了企业群众办事线上线下、线上多端服务不同源，用户体验不一，材料、数据复用难，办理环节多、时效差等问题,提供了平台支撑。但因前期技评和财评时间周期较长，合同签订时间较晚，基于合同约定，系统建设期12个月，仍有7个系统属于开发建设阶段，故系统还未进行整体性验收，系统暂未正式上线运行，“一口申报、智能分派、自动流转、一次办结”的服务新模式目标仍未完全实现。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统开发成本 |  | ≤1150万元 |  | 3027.9636万元 |  | 10 | 7.5 | 偏差原因：基于实际需求，年中追加资金 改进措施：后续进一步增强测算的精准性，预算调整后及时调整目标与指标
|  |  | 软件产品采购成本 |  | ≤820万元 |  | 656.5464万元 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 新建应用系统数量 |  | ≥3个（统一用户空间系统、统一政务投诉建议系统等） |  | 5个（数字化运营管理系统、统一申办受理平台、政务服务导办系统、统一电子档案系统、统一用户空间） |  | 10 | 9 | 偏差原因：因前期技评和财评时间周期较长，合同签订时间较晚，原定计划政务投诉建议系统未能在23年度建设完成 改进措施：加快政务投诉建议系统建设，计划24年度7月前完成
|  |  | 升级改造应用系统数量 |  | ≥1个 |  | 1个（升级统一行政审批管理系统） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全年稳定运行率 |  | ≥98% |  | 98%（截至12月31日，阶段性验收系统均稳定试行，整体未出现系统异常） |  | 6 | 6 | 偏差原因：截至23年年底，只有在线导办系统出现了用户闪退情况 改进措施：此bug已修复，并在近3个月内持续观察，未出现同类情况
|  |  | 故障响应率及排除率 |  | ≥99% |  | 100%（截至12月31日，在线导办系统出现用户端闪退，问题已及时排除） |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 试运行时长 |  | ≤3月 |  | 暂未开始试运行 |  | 4 | 0 | 偏差原因：因数字服务升级改造项目的技评和财评时间周期较长，且存在采购公示期和招投标相关流程，合同签订已在23年度9月中下旬，合同签订时间较23年年初计划时间延迟，系统整体性初验时间滞后，暂未开始试运行 改进措施：进一步做好准备工作，初步计划24年9月开始试运行
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 尾款支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 暂未进行尾款支付 |  | 4 | 0 | 偏差原因：因数字服务升级改造项目的技评和财评时间周期较长，且存在采购公示期和招投标相关流程，合同签订已在23年度9月中下旬，合同签订时间较23年年初计划时间延迟，暂未进行尾款支付 改进措施：按合同约定，合同签订15个月完成全部尾款支付，预计24年12月份完成全部尾款支付；后续年度拟进一步增强计划进度的约束性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分利用新一代信息技术，加强政务服务数据资源应用，结合当前北京市政务服务信息化发展亟待解决的问题，实现线上服务从多入口到统一入口的转变；办事流程从纸质材料流转到全程电子化的转变；线下办理从标准不一到无差别办理的转变；办事体验从分头办理到联审联办的转变；能显著提高办事效率30%以上，节约申请人准备材料的时间60%以上 |  | 优良中低差 |  | 截至2023年年底，累计上线单事项899个，实现办事流程、上线标准统一。部分达成年度指标 |  | 10 | 7 | 偏差原因：系统整体建设改造工作未完成，办事效率及办事节省时间需进一步统计数据 改进措施：后续加快项目整体部署与建设，进一步追踪项目实施效益数据
|  | 可持续影响指标 | 本项目将统筹建设业务支撑系统、技术支撑系统和数据支撑，建设统一申办受理、统一物流、统一预约、统一用户空间、统一电子档案、统一知识库、区块链等。在未来持续为全市及各区政务服务“一网通办”提供统一服务 |  | 优良中低差 |  | 已按计划，23年年度完成升级统一行政审批管理系统，新建数字化运营管理系统、统一申办受理平台、政务服务导办系统、统一电子档案系统、统一用户空间系统并提供统一服务，部分达成年度指标 |  | 10 | 7 | 偏差原因：2023年度项目持续性效益的发挥有待后续统一知识库、统一预约、物流等内容完成后进一步彰显 改进措施：后续加快项目整体部署与建设，进一步促进项目持续性效益发挥
绩效 指标（续） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业与群众满意度90%以上 |  | ≥90% |  | 未收到相关投诉 |  | 5 | 4 | 偏差原因可：因尚未进行整体性验收，暂未开展满意度调查 改进措施可：后续项目整体性完成后，强化满意度调查
|  |  | 工作人员满意度90%以上 |  | ≥90% |  | 未收到相关投诉 |  | 5 | 4 | 偏差原因可：因尚未进行整体性验收，暂未开展满意度调查 改进措施可：后续项目整体性完成后，强化满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 80.5