## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 市政府重点工作情况汇编设计制作服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 14.9696 | 14.9696 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 14.9696 | 14.9696 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编写《2022年市政府重点工作情况汇编》系列读本，以图文并茂的形式对2022年市政府重点工作和社会热点问题进行全面、深入、细致解读，充分展示全市各项重点工作进展及成效。 |  |  |  |  | 印制《2022年市政府重点工作情况汇编》1600册，
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤15万元 |  | 14.9696万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《2022年市政府重点工作情况汇编》 |  | 1600册 |  | 1600册 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 编写主题含10－15个主题、编写内容字数累计10-15万字，印刷清晰，图文美观 |  | 优良中低差 |  | 30个主题，共计16万余字 |  | 10 | 9 | 编写工作还有进一步优化空间，继续完善相关工作
|  | 时效指标 | 执行进度：于市“两会”前完成 |  | 优良中低差 |  | 执行进度与计划进度要求一致，2023年市“两会”前1月15日完成项目 |  | 5 | 5
|  |  | 与资金支出计划一致（3月底前完成支付） |  | 100% |  | 100%（2月8日支付款项） |  | 5 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映全市各项工作成效更加全面，汇编内容可读性、吸引力有所提升 |  | 优良中低差 |  | 能够更加全面地反映全市各项工作成效，汇编内容可读性、吸引力得到提升 |  | 20 | 18 | 市政府重点工作情况汇编工作还可进一步提升，继续加强汇编内容可读性与吸引力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查，后续会重视满意度调查工作
| 总分 | [7 empty] | 100 | 93