## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心疫情防控专项经费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 陶冠霖 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150992
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 3.8851 | 3.8851 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 3.8851 | 3.8851 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为应对新冠疫情，在保障安全的情况下更好地为办事群众提供各类政务服务，定期开展中心环境核酸检测，同时保障各类工作人员疫情防控所需物资等，旨在及时掌握市政务服务中心安全动态，提升环境及服务人员安全稳定性的目的。 |  |  |  |  | 根据新冠疫情的严重程度，持续购买工作人员疫情防控所需口罩、手套等物资，达到强化市政务服务中心疫情防控能力，及时掌握市政务服务中心安全动态，提升环境及服务人员安全稳定性的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤40万元 |  | 3.88507万元 |  | 10 | 10
|  |  | 防疫物资预算控制数 |  | ≤29.92万元 |  | 3.88507万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资保障人员数量 |  | 275人 |  | 271人 |  | 10 | 9.9 | 偏差原因：根据实际情况保障271人防疫物资 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标
绩效指标 （续） | 产出指标 （续） | 质量指标 | 防疫物资采购符合要求 |  | 优良中低差 |  | 防疫物资采购符合要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 防疫物资保障时长（原则上保障全年，随疫情严重程度调整） |  | 12个月 |  | 7个月 |  | 10 | 5.8 | 偏差原因：因本年对新冠病毒实行乙类乙管，防疫物资采购根据实际情况开展，年底疫情好转后不再进行采购 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（每月支付） |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障政务大厅安全及大厅的持续性应用 |  | 优良中低差 |  | 通过定期保障工作人员防疫物资，做到持续保障大厅安全，保障平稳进入“乙类乙管”阶段 |  | 30 | 28 | 偏差原因：按照疫情严重程度，保障7个月的防疫物资 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标
| 总分 | [7 empty] | 100 | 93.7