## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务多渠道移动端建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 563.12 | 0 | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 563.12 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在前期已完成项目开展、竣工验收的基础上，完成项目竣工决算工作的同时，按照根据市发改竣工决算批复金额支付尾款。 |  |  |  |  | 项目内容均已开展完成。2023年4月14日，项目将竣工财务决算报表报市财政局申请决算批复工作，2024年3月15日市财政局完成本项目批复《北京市财政局关于批复北京市政务服务多渠道移动端建设项目竣工财务决算的函》京财经建[2024]313号。根据批复要求完成相关与承建单位等相关单位补充协议签订工作，同时开始进行尾款支付流程，预计2024年5月完成尾款支付工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤563.12万元 |  | 563.12万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 完成竣工决算工作 |  | 1项 |  | 1项（2023年4月14日，将竣工财务决算报表报市财政局申请决算批复工作，2024年3月15日，市财政局完成本项目批复） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 平台故障发生次数 |  | ≤8次 |  | 3次 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成竣工决算时间 |  | ≤5月 |  | 2024-03-01 |  | 5 | 0 | 偏差原因：市财政局竣工决算批复需要时间 改进措施：加快尾款支付进程，后续年度强化竣工决算准备工作，加强沟通询问
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过移动端建设项目的总体开展，优化政务服务移动端用户体验,实现月活人数200万人 |  |  |  | 截至目前，百度小程序接入1145项服务事项，累计访问量5837.60万，累计用户量近1969.06万；微信小程序接入1141项服务事项，累计访问量8946.19万，累计用户量1679.35万；支付宝小程序接入1024项服务事项，累计访问量49183.72万，累计用户量2253.76万，平均月活200万以上，提高了政务服务办事效率及用户办事体验 |  | 20 | 17 | 偏差原因：因项目竣工决算尚未完全结束，一定程度影响项目效益的发挥，导致2023年度下半年以来应用成效较上半年有较大差距 改进措施：加快推进项目竣工决算流程，强化项目实施的规范性、完整性，进一步追踪项目实施效益
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | 3年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 |  | ≥90% |  | 98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 82