## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务公开专项社会调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9469
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | —— |  | 99.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 2023年度通过开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，准确掌握了首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系，有助于增强公众对政府工作的认同与支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤15.075万元 |  | 15.00112万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 开展政务公开公众需求问卷调查 |  | =5000份 |  | 5000份 |  | 5 | 5
|  |  | 组织公众意见征询专题座谈 |  | =1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写北京市政务公开需求调查与社会评议工作报告 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展是否符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展，工作程序规范，工作成果验收通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年合同签订完成时间 |  | ≤6月 |  | 2023-06-24 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年调研报告撰写完成时间 |  | ≤11月 |  | 2023-10-27 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2023年6月底前完成支付80%、2023年12月底前支付20%尾款） |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 大数据定向采集信息进行分析，掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 优良中低差 |  | 建立政民互动沟通机制，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 10 | 7 | 因企业和群众的需求不同，再加上抽样调查会存在一些偏差，现阶段以高频需求未重点解决方向，故不能面面俱到。下一步将尽量保证抽样科学，减少误差
|  |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，助力首都营商环境优化 |  | 优良中低差 |  | 项目年度开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，一定程度上可以推动政务公开工作提质增效 |  | 10 | 5 | 项目效益可量化程度较差，效益发挥的持续性难以追踪。以后年度将进一步推进效益的充分发挥，持续追踪
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查、且未收到投诉；下一年度将加强满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9469