## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市接诉即办“每月一题”治理公众满意度调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 耿育 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.953 |  | 45.664 | 45.664 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.953 |  | 45.664 | 45.664 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据年中和年底满意度调查工作要求，分别设计“每月一题”治理公众满意度调查方案（含问卷）2套，完成2次“每月一题”治理公众满意度情况调查并对相关数据和工作情况进行分析和研究，形成2023年年中“每月一题”治理公众满意度调查报告和年底“每月一题”治理公众满意度调查报告，为领导决策提供民意参考；研究“每月一题”治理效果评估指标，结合市民诉求情况，通过数据分析、实地调研、政策分析等方法，形成2023年“每月一题”治理评估报告，改进“每月一题”工作，深化接诉即办改革。 |  |  |  |  | 一是根据“一方案三清单”设计调查方案、调查指标和调查问卷，在5至6月、10至11月开展公众满意度调查，进行数据清洗和深度分析，形成《2023年上半年北京市接诉即办“每月一题”治理公众满意度调查报告》和《2023年度北京市接诉即办“每月一题”治理公众满意度调查报告》，分别发相关市级主责部门了解和掌握，为部门下一步推动工作提供参考，深化主动治理未诉先办。二是构建评估指标体系，根据12345市民服务热线诉求和“每月一题”任务完成情况开展诉求分析和政策研究，形成《2023年“每月一题”18个问题年度评估报告》，为推动“每月一题”工作提供有力支撑，不断深化接诉即办改革。三是已于2023年12月完成本项目年度预算资金支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “每月一题”治理公众满意度调查费 |  | 25.95302万元 |  | 25.864万元 |  | 10 | 10
|  |  | “每月一题”治理评估费 |  | 20万元 |  | 19.8万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 调查方案（含问卷）设计数量 | 调查方案（含问卷）设计数量 | 2套 |  | 2套 |  | 4 | 4
|  |  | “每月一题”治理公众满意度调查次数 | “每月一题”治理公众满意度调查次数 | 2次 |  | 2次 |  | 4 | 4
|  |  | 调查和评估报告形成数量 | 调查和评估报告形成数量 | 3套 |  | 3套 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | “每月一题”年度满意度调查报告专家评审会验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | “每月一题”评估报告专家评审会验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年中满意度调查及中期满意度调查报告完成时间 | 年中满意度调查及中期满意度调查报告完成时间 | 7月 |  | 7月 |  | 3 | 3
|  |  | 年底满意度调查、年底满意度调查报告和评估报告完成时间 | 年底满意度调查、年底满意度调查报告和评估报告完成时间 | 12月 |  | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 年度预算资金支付完成时间 | 年度预算资金支付完成时间 | 12月 |  | 12月 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查评估报告中提出有效问题及建议数 |  | 9条 |  | 9条 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 为领导决策提供民意参考 |  | 有效促进 |  | 调查报告已发各主责单位，在部门推进工作中予以参考；评估报告作为年底“每月一题”加分的重要参考，进一步深化接诉即办改革，推动主动治理未诉先办 |  | 10 | 8 | 偏差原因：评估报告形成效益的持续性有待观察 改进措施：进一步提升满意度调查和评估报告的质量,推进项目效益持续发挥
总分 | [8 empty] | 100 | 98