## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政务服务事项标准化项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭斌、赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179 |  | 179 | 179 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179 |  | 179 | 179 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进行事项要素标准化核查：以北京市地方标准《政务服务事项编码及要素规范》为依据，组织对对全市25.5万项办事指南，约321万个事项要素，借助核查工具展开4轮事项要素标准化情况核查根据核查情况（2022年度政务服务事项标准化项目在2023年开展1轮核查，2023年度政务服务事项标准化项目计划于2023年内开展3轮核查），逐次编制核查清单及报告（4套），向各委办局、各区反馈，指导并督促对问题进行整改。完成“办好一件事”主题服务咨询解答标准化知识库建设（2022年度事项标准化项目需跨年执行工作）：以单一事项为基础，围绕高频政务服务事项，制定政务服务事项咨询问答口径标准梳理规范，组织进行咨询问答标准化口径梳理。开展政务服务事项审核要点梳理：调研分析政务服务事项审批涉及的法律法规、审批规则。区分受理与审批两个层次，针对事项申办涉及的填报内容及递交材料要求进行细化梳理，逐条、逐点明确审核通过的条件要求，形成图、文、表相结合的审核要点说明文档1套。进行政务服务事项名称通俗化表达梳理：调研了解企业群众申办时对事项名称含义的理解等方式，梳理总结出通俗易懂，易于被群众理解接受的事项名称表达方法，并与事项标准化名称进行关联映射，形成关联对照表1套。组织进行项目验收评审（2022年度项目最终验收、2023年项目中期检查评审），形成验收评审材料2套。 |  |  |  |  | 2022年尾款项目在2023年完成的工作：（1）对北京市78个市级部门、17个区的行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政权力和公共服务7类事项的办事指南2轮核查（该2轮核查分别涉及353075条事项、近382万个要素，以及370259条事项、近358万个要素）（2）完成2022年度政务服务事项标准化核查项目总体结项验收，形成核查报告1套，项目结项专家评审验收意见1份。通过政务服务事项标准化核查工作的开展，发现填报不规范的要素，形成整改清单、并督促整改。（3）通过对部分区先进经验做法进行调研，确定梳理高频事项清单，以单一事项为基础，围绕高频政务服务事项，依据办事指南细化政务服务事项颗粒度，已完成制定“政务服务事项咨询问答口径标准梳理规范”，并已实现统一咨询问答口径展示功能。 2023年度政务服务事项标准化项目完成的工作：（1）完成对北京市依申请7类事项的办事指南2轮核查（每轮核查37万余项办事指南，约369万个事项要素），形成核查报告及问题清单1套；（2）细化《政务服务事项审核要点梳理规范》；协助开展行政许可事项审核要点梳理工作；对政务服务事项监管规范化梳理；明确需实施监管的审批事项要素及填报规则；协助开展行政许可事项梳理工作；（3）通过调研了解企业群众在办事过程中对事项名称含义的理解，口语化表达方式等，按照事项名称梳理出通俗易懂、简洁明确、便于记忆的事项名称表达方法，对政务服务事项名称日常表达进行调研，收集整合办事过程中企业与群众常用口语化表达描述，形成通俗化表达对照清单；（4）完成项目中期验收评审，形成中期验收报告和专家评审意见。该工作进一步提升北京市政务服务事项规范化、标准化水平，为事项执行标准市区统一、各区一致和无差别受理奠定基础；为企业和群众提供更加高效便捷的办事服务，进一步提升群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单向成本与计划标准的一致性（核查员：200元/人天；执行及质控督导：300元/人天；数据分析师：400元/人天；高级咨询师：500元/人天；中级咨询师：400元/人天；初级咨询师：300元/人天） |  | ＝100% |  | 100%（核查员：200元/人天；执行及质控督导：300元/人天；数据分析师：400元/人天；高级咨询师：500元/人天；中级咨询师：400元/人天；初级咨询师：300元/人天） |  | 10 | 10
|  |  | 事项标准化项目成本控制 |  | ≤179万元 |  | 179万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 形成政务服务事项审核要点梳理材料 |  | 1套 |  | 1套（政务服务事项审核要点梳理规则） |  | 9 | 9
|  |  | 形成政务服务事项标准化核查报告及问题清单 |  | 4套 |  | 4套（2022年项目于2023年完成两轮核查后形成了2022年度整体的核查报告及问题清单2套；2023年项目于2023年完成2轮核查后先行形成了2023年度核查报告及问题清单2套） |  | 5 | 5
|  |  | 政务服务核查事项类型数量 |  | ≥7类 |  | 7类 |  | 2 | 2
|  |  | 形成政务服务事项标准化名称与通俗化名称对照说明材料 |  | 1套 |  | 1（套）通过调研了解企业群众在办事过程中对事项名称含义的理解，口语化表达方式等，按照事项名称梳理出通俗易懂、简洁明确、便于记忆的事项名称表达方法，对政务服务事项名称日常表达进行调研，收集整合办事过程中企业与群众常用口语化表达描述，形成通俗化表达对照清单 |  | 5 | 5
|  |  | 政务服务事项核查轮次 |  | ≥4次 |  | 4次 |  | 2 | 2
|  |  | 政务服务核查事项数量 |  | ≥250000项 |  | 370000项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 整体及阶段性成果报告验收评审通过情况 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 核查事项要素完备度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 相应核查报告等成果材料撰写完成时间 |  | ≤12月 |  | 11月（2023年5月完成2022年度政务服务事项标准化项目2轮核查报告及成果材料，2023年11月完成2023年度政务服务事项标准化项目2轮核查报告及成果材料） |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标 （续） | 时效指标 （续） | 事项标准化合同签订时间 |  | ≤7月 |  | 5月30日签订合同 |  | 2 | 2
|  |  | 项目中期验收及当年预算资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2023年12月完成第2轮核查，涉及375599条事项、近369万个要素；细化政务服务事项审核要点编制标准，进一步使窗口人员和审批人员为企业群众提供无差别受理、同标准办理服务；重点围绕行政许可事项建立与监管事项联动机制，助力开展审管协同工作；2023年12月1日完成项目中期验收评审，形成中期验收报告和专家评审意见 |  | 2 | 2
|  |  | 事项核查、事项审核要点梳理、事项名称通俗化表达梳理完成时间与计划一致性 |  | ＝100% |  | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现政务服务事项从要素、材料等按照国家和北京市要求达到标准化，事项办事指南以引导式为企业群众服务 |  | 优良中低差 |  | 核查发现填报不规范的政务服务事项达10.4万项，并分部门、分区形成《办事指南准确度专项核查整改工作单》，便于督促各部门按期完成问题整改 |  | 10 | 7 | 督促整改等方面具体效果需长期验证
|  |  | 政务服务事项办事指南准确率 |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 打牢达到涉及政务服务事项效填报、存储、管理、应用全面标准化基础，形成能够为政务服务数据共享复用提供支撑的良好效果 |  | 优良中低差 |  | 收集线下办事指南反馈单、办事指南投诉问题记录单，涉及46个市级部门共计141条依据链接，对系统中设定依据进行更新，发现511项质检报错数据，涉及“办理形式不包含快递申请且办事到现场次数为0的数据、是否网办为‘是’网办地址为空的数据、是否网办为‘是’办理形式不包含网上办理数据、材料名为‘申请表’时空表样表为空的数据、办理地点字段超500的数据、材料名称字段大于200的数据”；累计处理办事指南意见征集问题65项，进一步提升企业群众满意度；定期对政府网站办事栏目中错敏信息及不规范表述进行监测，共检出167条错敏词信息，逐条进行核实并协助部门整改 |  | 10 | 7 | 具体效果需长期验证，对政务服务创新变革支撑的效果有待进一步凸显
总分 | [8 empty] | 100 | 94