## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 政府信息和政务公开业务培训服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.0162 |  | 11.0162 | 8.2199 | 10 |  | 74.62% |  | 7.4616
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.0162 |  | 11.0162 | 8.2199 | —— |  | 74.62% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 项目于2023年9月26日、27日在北京会议中心完成80人的培训，全年共执行8.22万元，符合中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）“加强政务公开教育培训。各地区各部门要制定政务公开专项业务培训计划，组织开展业务培训和研讨交流。各级政府应将政务公开纳入干部培训课程，着力强化各级领导干部在互联网环境下的政务公开理念，提高指导、推动政务公开工作的能力”的要求，达到了让公众更大程度参与政策制定、执行和监督的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每天住宿费 |  | ≤340元 |  | 330元 |  | 5 | 5
|  |  | 每人每天资料、场地、保险费及其他费用 |  | ≤80元 |  | 70元 |  | 5 | 5
|  |  | 每人每天伙食费 |  | ≤130元 |  | 130元 |  | 5 | 5
|  |  | 每人每课时专家劳务费 |  | ≤1060元 |  | 800元 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训时间 |  | =2天 |  | 2天 |  | 8 | 8
|  |  | 培训人员 |  | ≥90人 |  | 80人 |  | 8 | 7.1111 | 因部分单位培训人员未按要求参与培训，实际参与培训人员未达预期。下一年度将加强培训力度，提升培训人员覆盖面
|  | 质量指标 | 项目开展符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目符合中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的要求“加强政务公开教育培训。各地区各部门要制定政务公开专项业务培训计划，组织开展业务培训和研讨交流。各级政府应将政务公开纳入干部培训课程，着力强化各级领导干部在互联网环境下的政务公开理念，提高指导、推动政务公开工作的能力” |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 培训工作及支付款项完成时间 |  | ≤11月 |  | 10月 |  | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过问卷调查有效掌握公众需求内容 |  | 优良中低差 |  | 项目开展较好，问卷调查一定程度上起到了掌握公众需求的作用 |  | 20 | 15 | 项目问卷调查内容有限，对于公众需求的全面性不足，仍存在进步空间。下一年度将加强对问卷内容的设计，充分发挥问卷调查的作用和效益
|  | 可持续影响指标 | 推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府” |  | 优良中低差 |  | 项目完成了80人的业务培训，并对公众开展了问卷调查，一定程度上可以推动政务公开工作提质增效 |  | 10 | 7 | 项目效益较好，但量化程度不足，难以确定政务公开工作提质增效的程度及效益发挥的持续性。下一年度将继续跟踪项目情况，保障效益充分发挥
总分 | [8 empty] | 100 | 88.5728