## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | “市民对话一把手”节目制作服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 187.8 |  | 185.9206 | 185.9206 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.8 |  | 185.9206 | 185.9206 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过“市民对话一把手”节目权威解读全市重大政策，进一步扩大节目的受众覆盖面和影响力，增加政民互动、提升政府公信力。 |  |  |  |  | 制作“市民对话一把手”广播电视节目总时长720分钟，媒体报道摘编100本,扩大了节目的受众覆盖面和影响力，有助于增加政民互动、提升政府公信力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤187.8万元 |  | 185.9206万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 制作12期“市民对话一把手”电视及广播节目 |  | 720分钟 |  | 720分钟 |  | 10 | 10
|  |  | 编制《“市民对话一把手”媒体报道摘编》 |  | 100本 |  | 100本 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | “市民对话一把手”节目制作综合收视率 |  | 7% |  | 7% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 与资金支出计划一致（6月底前完成尾款支付，10月底前完成首款支付） |  | 100% |  | 100%（2023年4月25日完成尾款支付，8月14日完成首款支付） |  | 5 | 5
|  |  | “市民对话一把手”节目制作播出与计划时间进度的一致性（节目于年初市“两会”及年中8月份集中播出） |  | 100% |  | 100%节目于年初市“两会”及年中8月份集中播出） |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过节目制作，树立公开透明、直面问题、为民担当的政府形象，持续搭建政民对话沟通平台 |  | 优良中低差 |  | 通过节目制作，树立了良好的政府形象，为政民对话沟通搭建平台 |  | 20 | 18 | 项目效益具有进一步提升空间，下一步继续加强节目制作服务，提升项目执行效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 北京广播电视台及网络和移动客户端等平台收听收看超1180万次；各短视频平台推出节目精剪视频总浏览量超727.5万次；中央媒体、市属媒体、门户网站刊（播）发报道840余篇（条） |  | 10 | 8 | 后续会加强满意度调查工作
| 总分 | [7 empty] | 100 | 96