## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政务服务便民自助终端租赁及运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.5 |  | 99.5 | 99.5 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.5 |  | 99.5 | 99.5 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2019年开展政务服务便民自助平台示范项目的基础上，建设了北京市政务服务便民自助平台，通过购买服务的方式铺设了100台自助终端，示范项目于2019年12月份完成终验，2019年12月-2021年12月为项目2年服务期。为继续给群众提供综合便捷的政务自助服务，于2021年12月份启动自助终端续租和运行维护工作，租赁100台政务服务便民自助终端1年，以及配套的相关运维服务一套。 |  |  |  |  | 经2021年第22次局党组会审议通过，依照公开招标程序，与广东金赋科技股份有限公司签订了“政务服务便民自助终端租赁及运维服务项目”委托合同，合同金额199万元，服务期为2021年12月21日至2022年12月20日，其中2021年支付10万元，2022年6月中期验收合格后支付89.5万元，2023年支付99.5万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付金额 |  | ≤99.5万元 |  | 99.5万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 巡检、培训、终端耗材等相关运维服务 |  | 1套 |  | 1套(含日常巡检、故障处理、集中管控保障服务、耗材备件、信息安全、服务规范、人员培训、现场调研等) |  | 10 | 10
|  |  | 租赁终端数量 |  | 100台 |  | 100台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统运行7*24小时稳定运行并发量 |  | ≥100人 |  | 7*24小时稳定运行，并发量146人 |  | 4 | 4
|  |  | 交互类业务响应时间与标准要求的一致性（平均2-4秒，峰值4-8秒) |  | 100% |  | 100%（平均2-4秒，峰值4-8秒） |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 4 | 4
绩效指标 （续） | 产出指标 （续） | 时效指标 | 项目终验时间 |  | ≤12月 |  | 已按预定时间完成，终验时间2023年1月18日 |  | 4 | 4
|  |  | 尾款支付完成时间 |  | ≤4月 |  | 已按预定时间完成，收款时间2023年1月18日 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务精确供给能力 |  | 优良中低差 |  | 通过租赁100台自助终端，2022年12月累计实现22个委办单位、241项便民自助服务功能，实现群众个人高频事项自助查询打印、全市通办，如公积金事项，个税事项等，进一步改善了政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力 |  | 7 | 5 | 精确供给情况需长期验证
|  |  | 通过政务服务便民自助终端租赁及运维服务，一体化咨询服务能力得到改善 |  | 优良中低差 |  | 通过自助终端覆盖市、区、乡镇(街道)村(社区)四级政务服务场所，实现高领事项全市通办，一体化服务能力得到改善 |  | 7 | 5 | 咨询能力改善情况需长期验证
|  | 可持续影响指标 | 通过政务服务便民自助终端租赁及运维服务，使政务局社会影响力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 2021年12月21日至2022年12月20日累计终端访问点击量为14.8万笔，累计业务办理量为10万笔，终端业务量较大，社会影响力获得一定提升 |  | 6 | 5 | 社会影响力需长期验证
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95