## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 驻京机构信息管理系统信息服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 邢晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150986
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 1.6 | 1.6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 |  | 1.6 | 1.6 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | ── |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | ── |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为充分发挥驻京机构信息管理系统综合服务平台作用，通过委托第三方开展信息编写、采集以及发布等驻京机构信息管理系统信息服务工作，向地市级政府驻京办事机构宣传国家、北京市和各省区市的最新政策、改革措施，提供央企、高校、科研机构等发展规划、科研动态、信息等，提升驻京联络处服务管理水平能力以及社会认同度和参与度。 |  |  |  |  | 提供了宣传国家、北京市和各省区市的最新政策、改革措施，提供央企、高校、科研机构等发展规划、科研动态、信息等信息。信息编写、采集、发布等工作符合驻京机构的需求，针对性和时效性较强，对驻京机构信息报送工作具有较高价值，对提升驻京机构服务管理水平能力和社会认同度和参与度有一定的促进作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤8万元 |  | 1.6万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 每月特约报道报送次数及数量 |  | ≥1条 |  | 1条 |  | 5 | 4 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月2022年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每月特约报道1条
|  |  | 每周信息报送数量 |  | ≥10条 |  | 12条 |  | 5 | 4 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月上年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每周报送信息12条
|  |  | 政策解读分析报告报送期数 |  | ≥40期 |  | 26期 |  | 5 | 3.25 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月2022年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每周报送信息12条
|  |  | 每周政策解读分析报告数量 |  | ≥2条 |  | 2条 |  | 5 | 4 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月2022年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每周政策解读分析报告2条
|  | 质量指标 | 系统采用率 |  | ≥70% |  | 70% |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 信息收集报送、特约宣传报道、政策解读分析、系统发布时间按合同约定时间完成 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 重大事项报道及时性 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 2 | 2
|  |  | 2023年第二笔款项支付时间 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 3 | 3
|  |  | 2022年尾款项目验收完成时间 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 4 | 4
|  |  | 资金支付完成时间（2022年尾款1.6万元于2023年9月支付，2023年项目启动款6.4万元于2023年合同签订后支付） |  | ≤9月 |  | 2024年9月25日支付2022年度尾款，2023年首款未支付 |  | 3 | 2 | 偏差原因：因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，暂不再签订新一期合作合同，2023年度首款未支付 改进措施：后续年度将结合项目相关的中长期规划合理设置绩效目标与指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升驻京联络处服务水平及社会影响力 |  | 优良中低差 |  | 通过开展针对性、时效性较强的信息编写、采集、发布等工作，较好的满足驻京机构的工作需求，有利于驻京机构高质量信息报送，对提升驻京机构服务管理水平能力和社会认同度和参与度有一定的促进作用 |  | 20 | 15 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月上年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务，项目效益发挥受限
绩效指标（续） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京联络处满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：后续年度加强满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 87.25