## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 数字服务平台运营服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 王曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 18600663398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000 |  | 3300 | 3300 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 3300 | 3300 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.“单一事项”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，通过事项拆解配置、系统对接、测试等环节，实现事项申办受理流程的全面升级，支撑依申请六类+公共服务事项入驻统一申办受理平台，包括但不限于500个。 2.“一件事”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，以“事”角度进行业务关联性分析，将能够实现全流程网办的事项进行汇总，支撑北京市“办好一件事”入驻统一申办受理平台，包括但不限于2个；在专区以链接形式发布的事项，包括但不限于3个。 3.运营服务保障： 提供运营服务保障，确保入驻统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”申办链路正常、运行稳定。 |  |  |  |  | 1.“单一事项”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，通过事项拆解配置、系统对接、测试等环节，实现事项申办受理流程的全面升级，支撑依申请六类+公共服务事项入驻统一申办受理平台，实际实现899个。 2.“一件事”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，以“事”角度进行业务关联性分析，将能够实现全流程网办的事项进行汇总，支撑北京市“办好一件事”入驻统一申办受理平台，已完成10个；在专区以链接形式发布的事项，已完成3个。 3.运营服务保障： 提供运营服务保障，确保入驻统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”申办链路正常、运行稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（运营） |  | ≤2000万元 |  | 3300万元 |  | 20 | 15 | 偏差原因：项目交付内容增加，金额提升 改进措施：后续进一步加强测算的精准性，追加预算后及时调整目标与指标
| 产出指标 | 数量指标 | 统一申办受理平台单一事项入驻交付数量 |  | ≥ 500个 |  | 899个 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 统一申办受理平台“一件事”入驻交付数量 |  | ≥3个 |  | 3个 |  | 4 | 4
|  |  | 北京市政务服务网“一件事”专区挂链“一件事”入驻交付数量 |  | ≥3个 |  | 10个 |  | 4 | 3.6 | 偏差原因：基于实际需求变更，项目交付内容增加 改进措施：后续进一步加强测算的精准性，追加预算后及时调整目标与指标
|  |  | 诉求工单率 |  | ≥98% |  | 98% |  | 4 | 4
|  |  | 运营推广活动 |  | ≥2次 |  | 0次 |  | 4 | 0 | 偏差原因：待推广的产品正在按计划开发中，活动正在推进中，运营推广活动暂未完全开展完成 改进措施：后续加快活动推进，保障预期目标的达成
|  | 质量指标 | 统一申办受理平台单一事项入驻交付质量 |  | 定性 |  | 单一事项良好运行 |  | 4 | 4
|  |  | 统一申办受理平台“一件事”入驻交付质量优 |  | 定性 |  | “一件事”良好运行 |  | 4 | 4
|  |  | 专区挂链“一件事”入驻交付质量优 |  | 定性 |  | 挂链“一件事”良好运行 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12个月内完成资金支付 |  | ≤12月 |  | 正在推进中，首款于2023年12月支付，中期款于2024年6月支付，尾款拟于2024年12月支付 |  | 4 | 2 | 偏差原因：因运营服务项目财评时间周期较长，且存在采购公示期和招投标相关流程，合同签订已在23年度12月下旬，合同签订时间较23年年初计划时间延迟，项目整体验收时间滞后，2023年度内尚未完成资金支付 改进措施：后续加快项目执行，促进预期目标的达成，后续年度加强
|  |  | 运营服务保障时间 |  | ＝4月 |  | 4月 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 效益方面，打造一站式网上统一申办受理平台，为北京市数字政府建设提供强有力支撑，提升政务服务整体水平及社会影响力 |  | 优良中低差 |  | 已经入驻的899个单事项、3个一件事，在统一申办受理平台运行良好 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，政务服务整体水平及社会影响力提升缺少直观数据支撑 改进措施：后续项目整体性完成后，强化社会影响力调查
|  | 可持续影响指标 | 持续提升北京市政务服务全市“一盘棋”建设能力，推动多领域、全事项一体化建设 |  | 优良中低差 |  | 通过入驻交付统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”等内容，持续提升北京市政务服务全市“一盘棋”建设能力，促进推动多领域、全事项一体化建设 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，项目可持续性影响缺少直观数据或示例支撑 改进措施：后续拟持续追踪，促进项目效益的持续性发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 |  | ≤5次 |  | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 咨询满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 3 | 2 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，项目咨询满意度缺少直观数据或示例支撑 改进措施：后续拟持续追踪，整体验收后开展咨询满意度调查工作
|  |  | 申办满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 3 | 2 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，项目申办满意度缺少直观数据或示例支撑 改进措施：后续拟持续追踪，整体验收后开展申办满意度调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 83.6