## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | “放管服”改革研究和政策兑现核查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 霍柳坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 18811262078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | 10 |  | 99.01% |  | 9.9011
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | —— |  | 99.01% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对本市实际改革工作情况，开展案头研究，广泛收集国内外的先进改经验做法，关注制度创新和管理创新前沿研究成果，整理“放管服”改革相关法律法规与政策、梳理相关研究文献，总结已有经验教训，为进一步深化改革提供理论支撑。结合本市实际，综合运用专家座谈、实地暗访、问卷调查、计量分析等研究手段，核查当前优化营商环境各项措施兑现情况、评估实施效果，发现问题，并有针对性地提出优化建议。 |  |  |  |  | 项目的开展由第三方研究机构协助市政务服务局，结合本市实际，梳理国内国外在审批、监管、服务等方面的经验做法，对“一件事”集成办事场景建设、告知承诺以及政务服务标准化、规范化、便利化、数字化等“放管服”年度重点事项进行核查和评估。结合研究和核查情况，研究本市政务服务未来规划。形成《2022年北京市集成办事场景建设核查报告》《2022年北京市告知承诺核查报告》等8个报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤68.679万元 |  | 68万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 实地调研不同区的北京市政务服务大厅（16个区及经济技术开发区） |  | ≥17个 |  | 17个 |  | 2 | 2
|  |  | 开展“放管服”政策研究专家座谈会 |  | ≥4场 |  | 4场 |  | 2 | 2
|  |  | 完成并提交《2023年北京“放管服”改革调研报告》 |  | =1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 完成并提交《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》报告真实可靠，可以参考此报告进行政策决策 |  | 优良中低差 |  | 问卷设计符合实际，问题设置全面，被调查人群覆盖合理 |  | 5 | 5
|  |  | 政策兑现核查问卷调查设计问题覆盖全面，问卷调查覆盖人群合理 |  | 优良中低差 |  | 报告问题分析有针对性，内容真实可靠，印刷质量好、排版规范 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2023-12-01 |  | 7 | 7
|  |  | 完成《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | ≤11月 |  | 2023-12-01 |  | 6 | 3 | 报告完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度
|  |  | 完成召开“放管服”政策研究专家座谈会 |  | ≤10月 |  | 2023-11-01 |  | 7 | 3.5 | 座谈会完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查问卷、专家座谈会等方式发现改革政策中存在的问题，为突破“放管服”改革瓶颈提供决策依据 |  | 优良中低差 |  | 核实研究目前相关改革措施存在的问题和困难，为深化改革提供了理论支撑 |  | 15 | 15
|  |  | 为“放管服”改革提供决策依据，推动政府职能转变、保障政府履职水平，进而形成本市的改革内生逻辑 |  | 优良中低差 |  | 借鉴国内国外在审批、监管、政府服务优化营商环境方面的先进经验，持续优化本市改革举措 |  | 15 | 15
总分 | [8 empty] | 100 | 93.4011