## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务局“全流程无纸化OA办公平台”建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.6086 |  | 27.6086 | 27.6086 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 27.6086 |  | 27.6086 | 27.6086 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度全流程无纸化OA办公平台开发任务因六里桥办公区疫情原因和市国家保密局现场测评排期安排原因延期至2023年，待2023年完成现场测评及最终验收后、支付2022年度尾款，促进实现无纸化办公、提高北京市政务服务局办公效率。 |  |  |  |  | 截至2022年12月，完成“全流程无纸化0A办公平台”项目的全部建设工作并上线试运行，2023年4月，通过专家评审及内部验收，，并于2023年5月完成上年结转结余资金的支工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算范围 |  | ≤27.6086万元 |  | 27.6086万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 基于2022年度开发任务后续测评及验收情况完成结转结余资金支付工作 |  | 1项 |  | 1项（含系统评测、整体验收、结转结余资金支付等） |  | 15 | 15
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 设备可用率 |  | ≥99.9% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 应用软件开发功能完成度 |  | ≥99.9% |  | 截至2022年12月，系统已完成全部上线工作，系统进入试运行阶段，包括公文、值班、督查、会议等21项功能，，系统已存储80G的办公工作数据，并部完成档案归档 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  | ≤5月 |  | 2023年5月完成支付 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产化环境100%，保障在线办公安全 |  | 100% |  | 完成国产化100%改造，为保障数据安全，充分利用已有的软硬件，包括核心网络设备、防火墙、数据备份存储设备均利旧；病毒防治类软件、**专用配置管理及三合一管理融合系统、**专用服务器安全保密授权管理融合系统、服务器审计系统、的服务器端管理软件均利旧；新增服务器端相应的客户端软件以及入侵检测、网络安全审计和网络脆弱性扫描设备 |  | 30 | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 100