## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | “全流程无纸化OA办公平台”建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 王曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150928
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.0305 |  | 134.7064 | 134.7064 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.0305 |  | 134.7064 | 134.7064 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年全流程无纸化OA办公平台顺利运行，完成项目全部款项支付。 |  |  |  |  | 截至2022年12月，完成“全流程无纸化0A办公平台”项目的全部建设工作并上线试运行，2023年4月，通过专家评审及内部验收，并于2023年5月完成全部款项支付工作，现正式进入质保期。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算范围 |  | ≤137.03048万元 |  | 134.7064万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成最终验收 |  | 1次 |  | 1次 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 设备可用率 |  | ≥99.9% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 应用软件开发功能完成度 |  | ≥99.9% |  | 截至2022年12月，系统已完成全部上线工作，系统进入试运行阶段，包括公文、值班、督查、会议等21项功能，并完成档案归档 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 全年服务保障时间 |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 5 | 5 | 22年12月系统功能全部上线，进入试运行阶段，通过3个月的服务保障、功能优化，于23年4月完成整体验收
|  |  | 资金支付时间 |  | ≤5月 |  | 5月完成支付 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产化环境 |  | 100% |  | 完成国产化100%改造，为保障数据安全，充分利用已有的软硬件，包括核心网络设备、防火墙、数据备份存储设备均利旧；病毒防治类软件、**专用配置管理及三合一管理融合系统、**专用服务器安全保密授权管理融合系统、服务器审计系统、服务器端管理软件均利旧；新增服务器端相应的客户端软件以及入侵检测、网络安全审计和网络脆弱性扫描设备 |  | 30 | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 100