## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政务服务工作宣传推广服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 395 |  | 395 | 395 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 395 |  | 395 | 395 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对本市政务服务及优化营商环境等相关政策进行宣传推广，采用企业群众听得懂、看得明白的形式，成批次制作宣传片和微视频，通过电视台、网站、新媒体等多种渠道传播。 |  |  |  |  | 制作微视频50个，微短剧12集，宣传片2个，专题片30期，提升了政策覆盖率和知晓度，企业群众获得感和参与感得到增强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤395万元 |  | 395万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 政务服务微视频 |  | 50个 |  | 50个 |  | 5 | 5
|  |  | 政务服务微短剧 |  | 12个 |  | 12个 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传片 |  | 2个 |  | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 人物专题片 |  | 30个 |  | 30个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 大规模解读政务服务及营商环境相关政策措施，让政策易懂、实用，提升政策覆盖率和知晓度 |  | 优良中低差 |  | 策划制作新媒体解读产品、宣传片、典型案例专题片，通过主流媒体、网络新媒体平台、公交楼宇等户外媒体进行多渠道、全方位、立体化宣传推广和精准推送 |  | 10 | 9 | 宣传效果有进一步提升空间，下一步继续夯实政策宣传工作
|  | 时效指标 | 与资金支出计划一致（10月底前完成首款、尾款支付） |  | 100% |  | 100%（8月29日支付中期款，11月10日支付尾款,10月20日支付首款） |  | 5 | 5
|  |  | 全年范围内配合相关重点工作及政策发布时间进行宣传推广 |  | 12月 |  | 配合相关重点工作及政策发布时间进行宣传推广与计划进度一致 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业群众获得感和参与感 |  | 优良中低差 |  | 通过对本市政务服务及优化营商环境等相关政策进行宣传推广，增强企业群众获得感和参与感 |  | 10 | 9 | 项目效益具有进一步发挥空间，继续加强政务服务宣传推广力度
|  |  | 提升政策覆盖率和知晓度 |  | 优良中低差 |  | 通过制作宣传片和微视频等进行宣传，政策覆盖率和知晓度得到提升 |  | 10 | 9 | 项目效益具有进一步发挥空间，继续加强政务服务宣传推广力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 未进行满意度调查 |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查，后续会重视满意度调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 95