## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市公共资源交易综合分平台基础运行保障项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.9955 |  | 1.5372 | 1.5372 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.9955 |  | 1.5372 | 1.5372 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过业务日常用品购置，满足综合分平台入场交易项目的运行服务的需要，提升服务质量，提高服务效率。 |  |  |  |  | 通过该项目业务日常用品购置，满足了综合分平台入场交易项目的运行服务需求，确保了运行服务工作正常开展。按期开展满意度调查，根据各类市场交易主体的意见，不断优化提升服务质量，提高工作效率，为综合分平台日常交易活动提供了有力保障。项目综合满意度为98.5%，其中入驻部门满意度100%，交易主体满意度99.3%，中介机构满意度99.2%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合分平台业务日常用品购置总成本 |  | ≤3.995514万元 |  | 1.53719万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 7类评标专家用品包购置 |  | ＝160件 |  | 160件 |  | 5 | 5
|  |  | 4类业务服务保障用品购置 |  | ＝70件 |  | 70件 |  | 5 | 5
|  |  | 6类项目材料整理用品购置 |  | ＝69件 |  | 69件 |  | 5 | 5
|  |  | 13类业务开展使用用品购置 |  | ＝128件 |  | 128件 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 采购的业务用品验收合格率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出与计划进度的一致性（拟在2023年5月开展比选工作，确定供应商。合同签订后20个工作日内，供应商按照合同要求完成货物交付并验收合格后，一次性支付） |  | ＝100% |  | 项目于4月开展比选工作，5月确定供应商。合同签订后，6月8日完成货物交付，6月27日完成验收合格后，一次性支付 |  | 5 | 4 | 受实际工作影响，项目开展比选工作时间较早，货物验收时间较长，资金支出于计划进度存在一定出入。项目下一年度将加强对项目进度的管理，保障按进度安排支出
|  |  | 到货验收完成时间 |  | ≤7月 |  | 2023-06-27 |  | 5 | 5
|  |  | 资金支付完成时间 |  | ≤7月 |  | 2023-07-06 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足基本运行服务需要，确保运行服务工作正常开展 |  | 优良中低差 |  | 通过该项目业务日常用品购置，满足了综合分平台入场交易项目的运行服务需求，确保了运行服务工作正常开展 |  | 10 | 10
|  |  | 规范服务过程，提升服务质量，提高工作效率 |  | 优良中低差 |  | 项目入驻部门、交易主体、中介机构满意度教好，项目服务质量较高 |  | 10 | 8 | 通过项目开展，实现了对服务过程的规范，一定程度上可以提升服务质量和工作效率，但项目效益难以量化，项目效益发挥的持续性有待进一步观察。下一年度将继续推进项目效益发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中介机构满意度 |  | ≥90% |  | 99.2% |  | 3 | 3
|  |  | 交易主体满意度 |  | ≥90% |  | 99.3% |  | 3 | 3
|  |  | 入驻部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 4 | 4
总分 | [8 empty] | 100 | 97