## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政策性文件公开发布与解读舆情监测分析
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 60 | 60 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 60 | 60 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实市委市政府决策部署，对全市行政机关政策性文件公开发布解读工作进行舆情风险评估，组织专家论证，形成意见报告。 |  |  |  |  | 已完成政策性文件舆情风险分析20个，每个政策性文件监测1440小时，编制月报3期。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 |  | ≤60万元 |  | 60万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 政策性文件月度舆情风险评估报告 |  | 12期 |  | 3期 |  | 6 | 3 | 该项目为2023年新增跨年项目，部分工作尚未开展
|  |  | 政策性文件专项舆情深度分析报告 |  | 6期 |  | 0期 |  | 3 | 0 | 该项目为2023年新增跨年项目，部分工作尚未开展
|  |  | 政策性文件舆情监测分析时长 |  | 1440小时/每个政策性文件 |  | 1440小时/每个政策性文件 |  | 9 | 9
|  |  | 政策性文件舆情监测专题设置 |  | 50个 |  | 20个 |  | 15 | 6 | 该项目为2023年新增跨年项目，部分工作尚未开展
|  | 时效指标 | 项目实施与计划进度的一致性（按时出具月报专报）） |  | 100% |  | 实际执行与计划进度一致，根据市政府发布政策性文件需求进行专题分析，月报每月出刊 |  | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市委市政府决策部署，对全市行政机关政策性文件公开发布解读工作进行舆情风险评估，政务服务工作及政策文件公开发布解读舆情事件发现率提升 |  | 优良中低差 |  | 提高舆情事件发现率的作用较显著 |  | 20 | 19 | 舆情事件发现率能够进一步提高，需进一步加强舆情监控工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查，后续会重视满意度调查工作
| 总分 | [7 empty] | 100 | 82