## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | “北京榜样·政务服务之星”主题活动
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡伟、周世林、赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.44 |  | 4.44 | 4.38 | 10 |  | 98.65% |  | 9.8649
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.44 |  | 4.44 | 4.38 | —— |  | 98.65% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过2022年11月至2023年10月开展的第四届“北京榜样·政务服务之星”主题活动，选树典型，引领全市政务服务系统广大干部职工锐意进取，推动“放管服”改革、优化营商环境、接诉即办各项工作取得新成效。 |  |  |  |  | 通过组织推荐、初审筛选、专家评审等环节，2022年11月30日，完成各区政务服务局及相关市级专业大厅的举荐榜样工作，2023年1月18日，印发《关于印发第四届“北京榜样·政务服务之星”评审结果的通知》，选出“政务服务之星”24名（其中“窗口之星”12名、“热线之星”10名、“奉献之星”2名）、“政务服务之星提名奖”26名、“贴心服务标兵”150名，随之印发200本事迹材料汇编和证书。按照“2023北京榜样”组委会工作部署，于5-10月分6批次推荐政务服务之星参与“2023北京榜样”评选,通过专家指导，宋巍、申马达分别荣登6月、8月月榜；邵雪松荣登5月周榜；12345网络班组荣获6月特别奖。组织“强国复兴有我——奋斗正当时”政务服务之星先进事迹系列培训及宣讲活动4场。激发全市政务服务系统广大干部职工锐意进取、奋发有为，推动“放管服”改革、优化营商环境、接诉即办各项工作取得新发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤4.44万元 |  | 4.38万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | “政务服务之星”数量 |  | 24名 |  | 24名 |  | 6 | 6
|  |  | “政务服务之星”提名奖 |  | 26名 |  | 26名 |  | 6 | 6
|  |  | “贴心服务标兵” |  | 150名 |  | 150名 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目开展符合北京市政务服务行动计划的工作部署 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 榜样宣传学习完成时间 |  | ≤10月 |  | 12月（共组织四次宣传学习，分别为10月20、27日，11月3日，12月20日） |  | 4 | 2 | 偏差原因：原计划两场宣讲均已按时于10月底前完成，为进一步加强整体活动宣传影响效果，新增设两场宣讲活动 改进措施：下一步 ，将完善规划方案，进一步加强项目实施计划性，提高项目的科学性、有效性
|  |  | 评选表彰完成时间 |  | ≤1月 |  | 2023-01-18 |  | 4 | 4
|  |  | 推荐北京榜样完成时间 |  | ≤8月 |  | 10月 |  | 4 | 2 | 偏差原因：按照“2023北京榜样”组委会工作部署，将北京榜样推荐时间由3月-8月改为5月-10月 改进措施：将与组委会提前沟通，确认下一届的推荐时间，按照组委会要求开展相关部署工作
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 培育、选树一批政务服务工作先进典型，逐步形成以信念、责任、价值为基本内核的激励体系，引导政务服务系统干部职工争做“贴心服务”的践行者、“接诉即办”的推动者、优良作风的维护者、最好政务服务的创造者，推动北京政务服务跻身国内领先、国际一流行列 |  | 优良中低差 |  | 按照第四届“北京榜样·政务服务之星”主题活动方案，评选出“政务服务之星”24名、“政务服务之星提名奖”26名、“贴心服务标兵”150名，活动得到多家媒体的广泛报道以及4589043次的市民点赞。宋巍、申马达分别荣登6月、8月月榜；邵雪松荣登5月周榜；12345网络班组荣获6月特别奖；组织“强国复兴有我——奋斗正当时”政务服务之星先进事迹系列培训及宣讲活动4场，展示首都政务服务人的良好形象 |  | 30 | 26 | 达成预期指标，但仍有提升空间
总分 | [8 empty] | 100 | 91.8649