## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京数据基础制度先行区运行服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 150 | 147.4 | 10 |  | 98.27% |  | 9.8267
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 150 | 147.4 | —— |  | 98.27% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展数据基础制度先行先试管理机制服务、监管沙箱和准入白名单机制运行服务、数据要素流通发展水平评估服务和数据基础制度运行应用推广活动等服务内容，探索先行区运行管理机制，并开展成果推广。 二是结合数据要素市场化配置改革工作，开展数据立法调研，论证北京数据立法工作必要性、可行性及重点内容框架。 三是结合国家数据基础制度工作要求，研究提出适合北京实际的数据基础制度体系。 |  |  |  |  | 一是编制形成《北京数据基础制度先行先试实践研究报告》《北京数据基础制度监管沙箱和白名单企业运行研究报告》《北京数据要素流通发展水平评估报告》，支撑开展了“数据要素×”大赛北京分赛调研、北京数据基础制度数据安全企业政策推广对接、北京数据基础制度数据流通服务企业政策推广对接等三项专题活动，为我市数据基础制度的先行先试、监管沙箱运行体系优化完善、数据要素流通和数据资产增值等提供研究基础和实践资料，提升了我市数据基础制度运行应用的社会影响力。 二是组织开展数据立法调研，详细分析北京市数据要素市场发展各维度面临的法律问题与挑战，研究数据立法与《北京市数字经济促进条例》边界，编制《北京市数据立法论证报告》，并支持编制北京市数据条例框架。 三是调研国内外数据基础制度设计情况，深入分析国家数据局制度设计思路和北京数据要素工作现状，研究提出北京市“1+4+N+1”数据基础制度体系框架，并结合数据要素市场主体诉求，对具体制度研究安排提出意见建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤150万元 |  | 147.4万元 |  | 10 | 10
|  |  | 北京数据先行区运行管理机制与应用推广成本 |  | ≤60万元 |  | 58.5万元 |  | 5 | 5
|  |  | 立法研究成本 |  | ≤50万元 |  | 49.3万元 |  | 5 | 5
|  |  | 数据基础制度研究成本 |  | ≤40万元 |  | 39.6万元 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 举办相关应用推广活动 |  | ≥3场 |  | 3场 |  | 5 | 5
|  |  | 形成研究报告 |  | ≥6份 |  | 6份 |  | 5 | 5
|  |  | 形成数据基础制度清单建议 |  | 1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 方案质量符合要求 |  | 通过审查 |  | 已通过审查，已通过结题验收专家会 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目资金支出及时率（10月支付首款，合同总金额的80%，12月支付尾款，合同总金额的20%） |  | 100% |  | 93% |  | 5 | 4.65 | 偏差原因：项目第二包在第一次公开招标时由于投标人不足三家流标，重新组织公开招标后实施，于2025年3月底验收，截至2024年12月底，合同金额未全部支出 改进措施：后续加强项目采购管理，与招标代理单位保持密切沟通，在更多渠道推送招标信息
续上页 | 续上页 | 续上页 | 项目完成及时率 |  | 100% |  | 80% |  | 5 | 4 | 偏差原因：项目第二包在第一次公开招标时由于投标人不足三家流标，重新组织公开招标后实施，于2025年3月底验收 改进措施：加强项目采购管理，与招标代理单位保持密切沟通，在更多渠道推送招标信息
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市数据基础制度先行先试提供实践参考 |  | 效果明显 |  | 围绕数据资源开发利用、数据资源供给、数据流通、数据应用、数据安全保障等方面开展先进案例分析，为我市数据基础制度制度建设提供参考，支撑效果明显 |  | 5 | 4 | 偏差原因分析：本项目侧重于分析重点领域典型应用案例的经验做法，对国内外数据基础制度实践探索的对比分析不够 改进措施：加强先进案例、国内外典型做法等多方面对比分析
|  |  | 为完善数据监管沙箱机制提供理论基础 |  | 效果明显 |  | 梳理数据监管沙箱机制运行存在的问题，聚焦典型白名单企业发展现状和需求，提供数据监管沙箱机制优化建议，支撑效果明显 |  | 5 | 4 | 偏差原因：部分监管沙箱机制优化建议停留在理论层面，实践效果有待进一步确认 改进措施：加强研究成果的实践验证
|  |  | 支撑北京市数据立法工作，推动解决数据要素市场面临的实际问题 |  | 效果明显 |  | 详细分析北京市数据要素市场发展各维度面临的法律问题与挑战，并支持开展北京市数据条例框架设计，对各类市场主体权责边界、市场活动机制进行了初步设计 |  | 5 | 4 | 偏差原因：研究成果停留在理论层面，调研和研讨范围覆盖面不足 改进措施：未来数据立法过程中进一步优化完善研究成果的实施路径
续上页 | 续上页 | 续上页 | 提升了我市数据基础制度运行应用的社会影响力 |  | 效果明显 |  | 通过组织3场专题活动，向数据要素市场主体推广了我市数据基础制度、政策等成果，支撑效果明显 |  | 5 | 4 | 偏差原因：参与应用推广活动的企业数量有待进一步提升 改进措施：加强宣传推广力度，提高我市数据基础制度的知晓度和社会影响力
|  | 可持续影响指标 | 为北京市数据基础制度相关文件编制提供支撑 |  | 效果明显 |  | 通过数据基础制度体系研究和数据立法调研，形成了北京市数据基础制度体系框架，为后续制度制定工作提供了较为明确的思路 |  | 5 | 4 | 偏差原因：数据收益分配领域的制度研究还处于起步阶段，对解决市场实际问题支撑力度不够 改进措施：要进一步加强前瞻性制度政策的研究
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据要素市场主体满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 93.4767