## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 公众参与政务服务“好差评”服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 253.62 |  | 253.62 | 253.62 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 253.62 |  | 253.62 | 253.62 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
| 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.通过问卷调查、电话访谈、公众舆情投诉等，进一步完善北京市各类政务服务对象的基本需求结构模型并对全市17个区及全市承担依申请政务服务事项的各市级部门（领域）开展评估，明确各类公众对政务服务的差异化需求，进而有效纠正政务服务供给侧与消费侧间的偏差。 2.对全市17个区和主要政务服务领域的综厅、专厅、部分镇街级大厅、部分社区（村）服务站开展核查和现场巡查工作，及时发现大厅服务存在的问题，督促大厅进行整改反馈，进一步提升线下大厅的服务水平； 3.对政务服务领域、网办平台开展主题评价，研究制定各主题领域、网办平台的评价指标体系，分别形成政务服务领域、网办平台评价报告，进一步拓展“好差评”评价广度及深度，进一步完善以公众侧信息为主的多角度、全方位的整体的评价机制。 4.依托全国一体化在线政务服务平台等在全市17个区和30余个政务服务领域开展“好差评”指数评价，形成评价报告，深入分析全市及17个区和全市承担依申请政务服务事项的各市级部门（领域）难点堵点问题，不断促进我市政务服务能力建设及水平提升。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，包括两部分： 一是2023年度项目年度公众参与政务服务公众“好差评”服务已于2023年5月底完成项目结项。二是2024年度公众参与政务服务公众“好差评”服务初步完成了评价机制设计与系统建设，开展了各区域、专业大厅的评价调查，以及对指定网点的核查和现场巡查工作，并形成相应问题清单或工作报告。 具体情况如下： 1.基于项目需求及工作阶段性安排，项目对17个区开展了需求调查模型试验，形成了服务对象特征满意度评价模型研究报告1份,并基于年度试验数据，进一步完善了需求结构模型、满意度心理模型和“好差评”指数，进一步梳理、明确了各类企业、群众对政务服务的差异化需求，有效弥补了政务服务供给侧与企业、群众需求测的偏差。 2.根据北京市公众参与政务服务“好差评”工作机制内容，完成对指定网点的核查和现场巡查工作，形成专题报告5份、现场巡查报告17份。 3.依托全国一体化在线政务服务平台在全市17个区、48个市级部门领域开展了“好差评”指数评价，并形成了评价报告1份。2024年采集汇聚线上、线下办件数据4587.56余万条、服务数据2294.62余万条、线上线下评价数据1231.08余万条、从100余万条12345等多口径差评投诉中梳理出政务服务领域典型问题1千余条。 4.采取多种方式、多种渠道对17个区进行前期调研、组织专家论证、整合现有各类评价信息渠道和平台等，以“服务环境、服务供给、服务获取、督促反馈、服务创新”五环模型发现、汇总、梳理一部分与办事企业、群众切身利益紧密相关且呼声较为强烈的难点、堵点问题和切实需求，形成了年度公众参与政务服务“好差评”总报告1份、季度评价报告3份（包含政务服务区域评价报告17份+政务服务领域评价报告），针对各类存在的问题，提出意见建议和解决措施。同时，在此基础上对评价指标、数据来源、评价框架进一步修订和完善，形成了公众参与政务服务“好差评”工作机制说明书1份，不断提升评价工作机制的科学性、准确性和完备性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤253.62万元 |  | 253.62万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市政务服务整体评价机制说明书 |  | 1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 需求调查模型试验覆盖单位 |  | 65个 |  | 65个 |  | 5 | 5
|  |  | 形成公众参与政务服务评价工作总报告套数 |  | 1套 |  | 1套 |  | 8 | 8
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 评价报告验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 上年尾款项目验收结题时间 |  | ≤5月 |  | 2024-05-27 |  | 5 | 5
|  |  | 本年度合同签订及工作启动时间 |  | ≤6月 |  | 2024-06-25 |  | 5 | 5
|  |  | 本年度中期验收时间 |  | ≤12月 |  | 2024-12-03 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | “好差评”体系与群众需求的匹配情况 |  | 优 |  | 优（“好差评”体系通过问卷调查、对群众投诉建议诉求进行分析，掌握群众的服务需求，并提出针对性的建议措施，与群众需求高度匹配。全市整体满意度较上年提升） |  | 7 | 7
|  |  | 群众办事堵点问题处理率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 全市各区政务服务综合服务效能评分优秀占比率 |  | ≥90% |  | 94.12% |  | 6 | 5 | 政务服务综合服务效能评分仍有提升空间；后续将进一步加强各区考评整改，提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导对项目工作成果满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 未留存满意度调查问卷等材料；后续年度加强满意度调查及对调查结果的材料整理统计分析
总分 | [8 empty] | 100 | 97