## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京数据流通基础设施咨询及建设效果评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 79.9929 | 79.2 | 10 |  | 99.01% |  | 9.9009
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 79.9929 | 79.2 | —— |  | 99.01% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，提供数据流通基础设施调研支撑服务、数据流通基础设施规划研究支撑服务、数据流通基础设施试点实施方案的技术支撑与评审论证及跟踪等服务、数据流通基础设施项目方案论证支撑服务、数据流通基础设施项目建设效果评估支撑服务，摸清国内外数据流通基础设施发展方向和水平，进一步明晰全市数据基础设施的发展方向和定位，建立全市算力资源底账，适度超前布局数据流通基础设施，不断完善数据流通基础设施科技创新发展的支持政策，对数据流通基础设施的落地建设提出发展思路和方向，支撑实现北京数据工作预期目标，激发数据要素市场，充分释放数据要素价值红利，助力北京打造“一区三中心”，建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。 |  |  |  |  | 1.编制形成调研资料及咨询报告2份：《北京数据基础设施调研资料汇编》；《北京市数据基础设施的整体思路报告》。 2.组织权威专家对数据基础设施试点工作实施方案评审论证会2场。 3.编制形成调研资料及咨询报告1份：《数据基础设施项目建设效果评估报告》。 4.建立全市算力资源底账，并制定算力基础设施的建设报备制度，定期更新算力资源。 5.支撑日常数据基础设施项目建设评估、跟踪等工作，开展数据基础设施项目建设效果评估工作，形成咨询研究报告1份。 6.开展日常的数据基础设施试点实施方案技术支撑与评审论证及跟踪等服务。 通过项目实施，有效激发了数据要素市场，促进了企业数据流通基础设施科技创新能力的提升，为全社会数据资源可信流通提供技术手段，助力北京打造“一区三中心”，建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出费用不超预算金额 |  | ≤79.9929万元 |  | 79.2万元 |  | 10 | 10
|  |  | 开展数据基础设施试点实施方案的技术支撑与评审论证及跟踪等服务 |  | ≤14.56万元 |  | 14万元 |  | 2 | 2
|  |  | 开展数据基础设施项目方案论证支撑服务 |  | ≤13.795万元 |  | 13.5621万元 |  | 2 | 2
|  |  | 开展数据基础设施规划研究支撑服务 |  | ≤15.925万元 |  | 15.925万元 |  | 2 | 2
|  |  | 开展数据基础设施调研支撑服务 |  | ≤15.345万元 |  | 15.345万元 |  | 2 | 2
|  |  | 开展数据基础设施项目建设效果评估支撑服务 |  | ≤15.84万元 |  | 15.84万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 数据流通基础设施试点实施方案技术支撑与评审论证及跟踪等服务 |  | ≥10项 | 10 | 10项 | 10 | 10 | 10
|  |  | 组织开展权威专家对数据基础设施试点工作实施方案评审论证座谈会 | 组织开展权威专家对数据基础设施试点工作实施方案评审论证座谈会 | ≥2场 | 2 | 2场 | 2 | 3 | 3
|  |  | 建立全市算力资源底账 | 建立全市算力资源底账 | ≥1份 | 1 | 1份 | 1 | 4 | 4
|  |  | 咨询研究报告 | 咨询研究报告 | ≥3份 | 3 | 8份 | 3 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 成果质量符合要求 |  | 通过审查 |  | 符合要求，技术方案通过论证评审，成果报告验收通过 |  | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 项目资金支出与计划进度的一致性（9月支付70%首款56万元，2025年4月支付尾款24万元） |  | 100% |  | 资金支出与计划进度的一致性约80%（2024年12月分两批次支付79.2万元） |  | 5 | 4 | 因合同签订时间较晚，且成果报告形成时间较为集中，实际于2024年12月完成终验，资金支付时间较计划时间有一定差异；后续拟进一步加强对实施进度安排的统筹论证，提升指标设置精准性
|  |  | 项目完成及时率（2024年9月底前签订合同，11月形成报告，12月底前，完成项目成果总结和验收） |  | 100% |  | 项目整体完成及时率80%（2024年12月13日签订合同后开展相应工作，于12月形成相应成果报告、完成验收） |  | 5 | 4 | 因机构改革转隶、合同签订时间较晚、成果报告形成时间略晚于计划时间；后续拟进一步加强对实施进度安排的统筹论证，提升指标设置精准性
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进提升企业数据流通基础设施科技创新能力，带动数据产业发展 |  | 效果明显 |  | 支撑试点场景的项目，已推送至国家数据局5个项目，总投资规模超过7亿元，网络承载及互联互通能力提升，促进数据流通效率的提高，算力监测管理及调度服务水平增强 |  | 7 | 6.6 | 项目实施推进了在管理项目中央预算资金如期下达，督促了项目按期投资，试点方案推进的超7个亿项目，已推送至国家数据局，促进了北京市区域数据流程基础设施的创新能力，综合评估数据流通基础设施创新对产业发展的拉动效应
|  | 社会效益指标 | 为全社会数据资源可信流通提供技术手段，促进提升公共服务和社会治理水平 |  | 效果明显 |  | 综合数场、可信数据空间、数据元件、区块链、隐私计算等技术方 向，打造可信数据传输通道，为数据资源流通提供了技术支撑 |  | 7 | 6 | 项目实施效益有进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步挖掘数据共享效率提升率、公共服务响应速度、社会治理事件解决率、跨部门协同案例数等核心指标数据
续上页 | 续上页 | 可持续影响指标 | 为建立北京数据科技创新体系作出持续贡献，服务北京“一区三中心”建设 |  | 效果明显 |  | 通过项目实施，构建了高速互联、高效调度、开放普惠、安全可靠的数据基础设施体系和试点工作方案，数据流通利用增值协作网络标准体系建设已形成体系设计，促进了北京“一区三中心”建设 |  | 6 | 5.5 | 为全市数据基础设施的建设和监管奠定基础，项目实施效益有进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步挖掘相关效益数据及典型示例
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据技术企业满意度 |  | 95% |  | 通过点对点、面对面的项目管理服务，使数据基础设施项目达到国家数据局项目相关要求，规避项目中央预算内资金被收回，促进北京市数据基础设施领域类项目管理领先其他省市。 |  | 10 | 8 | 项目在一定程度上促进了数据基础设施领域企业的发展，但是技术企业满意度的直观数据支撑不够充分，后续持续追踪，进一步增加与企业互动和深耦合
总分 | [8 empty] | 100 | 94.0009