## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大数据安全管控技术试点服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 45.25 | 44.75 | 10 |  | 98.9% |  | 9.8895
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 45.25 | 44.75 | —— |  | 98.9% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成安全管控平台对京办接入应用的监管策略与实施路径试点工作，安全管控试点接入应用不少于3项，为优化共性应用使用监管机制及标准设计提供技术验证，试点完成率100%； 目标2：提供试点工作总结报告1项，优化建议不少于5项。 |  |  |  |  | 1.完成对京办接入应用的监管策略与实施路径试点工作，安全管控试点接入应用10项，试点完成率100%。提供安全监管试点工作总结报告1项，提出优化建议8项，为优化共性应用使用监管机制及标准设计提供技术验证。 2.完成数据流通安全风险及对策建议分析报告1项；完成数据安全风险评估相关指南规范1项；完成数据安全事件案例集1项。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全管控技术策略方案数 |  | =1份 |  | 1份 |  | 7 | 7
|  |  | 安全管控试点工作方案数 |  | =1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 试点接入应用数量 |  | ≥3个 |  | 10个 |  | 3 | 2.7 | 按照机构改革调整后的职责分工，为保障安全管控工作更具普适性，实际执行时采取更大监测范围，选取试点接入应用数量较多，多于预期指标。后续，将在报预算时结合实际工作合理设定指标
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 试点服务可用率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 试点服务故障响应时间 |  | ≤1小时 |  | 1小时 |  | 6 | 6
|  |  | 11月底前项目资金支出完成率 |  | =100% |  | 50% |  | 8 | 4 | 由于机构改革和项目划转，项目启动滞后，导致资金支出进度稍有滞后。后续将严格按照时间计划执行资金支付
|  |  | 11月底前验收完成率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共性应用监管框架完善 |  | 优 |  | 优（提出应用接入安全监管措施8项，并针对数据安全监管提出建议5项，为完善数据安全监管手段提供参考） |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.5895