## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “高效办成一件事”运营服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 431.4465 | 388.08 | 10 |  | 89.95% |  | 8.9949
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 431.4465 | 388.08 | —— |  | 89.95% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 构建18个“一件事”服务场景，包含3个高度集成场景和15个中度集成场景。 |  |  |  |  | 构建了18个“一件事”服务场景，包含3个高度集成场景和15个中度集成场景，有效推动了政务服务提质增效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（运营） |  | ≤431.45万元 |  | 388.08万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 高度集成“一件事”场景构建数量 |  | 3个 |  | 3个 |  | 3 | 3
|  |  | 中度集成“一件事”场景构建数量 |  | 15个 |  | 15个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 覆盖16个区和经开区，实现“一件事”集成服务全流程业务办理 |  | 优 |  | 在北京市16个区和经开区，实现“一件事”集成服务全流程业务办理 |  | 4 | 4
|  |  | 高度集成“一件事”交付质量 |  | 通过验收 |  | 良好运行 |  | 3 | 3
|  |  | 中度集成“一件事”交付质量 |  | 通过验收 |  | 良好运行 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4个月内完成资金支付 |  | ≤4月 |  | 首款于2024年12月支付，尾款于2025年4月支付，整体于合同签订后4个月内完成资金支付 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将企业和个人两个全生命周期重要阶段“高效办成一件事”重点事项落地见效，提升企业和群众获得感和满意感 |  | 优 |  | 良好，“高效办成一件事”平均压减时间60%、压减材料55.9%、压减跑动次数89.2%，通过重塑审批流程建立标准规范，持续优化了办事体验，达到了良好级别 |  | 10 | 8 | 偏差原因：企业群众期望在智能预填、智能审批维度上提供更多智能化服务； 改进措施：探索相关智能服务，加强系统功能好用易用等方面的完善性
续上页 | 续上页 | 可持续影响指标 | 持续推动政务服务提质增效，营造便利高效的政务环境和公平 竞争的市场环境，助力企业高质量发展 |  | 优 |  | 良好，“高效办成一件事”平均压减时间60%、压减材料55.9%、压减跑动次数89.2%，通过重塑审批流程建立标准规范，持续优化了办事体验，达到了良好级别 |  | 10 | 8 | 偏差原因：企业群众期望在智能预填、智能审批维度上提供更多智能化服务； 改进措施：探索相关智能服务，加强系统功能好用易用等方面的完善性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 |  | ≤5次 |  | 0次 |  | 6 | 6
|  |  | 咨询满意度 |  | ≥95% |  | 94% |  | 6 | 5 | 偏差原因：企业群众期望在智能预填、智能审批维度上提供更多智能化服务； 改进措施：探索相关智能服务，加强系统功能好用易用等方面的完善性
|  |  | 申办满意度 |  | ≥95% |  | 94% |  | 6 | 5 | 偏差原因：企业群众期望在智能预填、智能审批维度上提供更多智能化服务； 改进措施：探索相关智能服务，加强系统功能好用易用等方面的完善性
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9949