## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市中介服务网上交易平台运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.4735 |  | 127.4735 | 127.4735 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.4735 |  | 127.4735 | 127.4735 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市中介服务网上交易平台运维服务，保障平台项目展示、信息查询、网上交易和信用信息功能正常运行，保障平台交易活动业务正常开展。 |  |  |  |  | 通过北京市中介服务网上交易平台运维服务，保障平台项目展示、信息查询、网上交易和信用信息功能正常运行，保障平台交易活动业务正常开展。完成2024年中介服务平台日常业务技术运维、平台功能优化、日常业务服务管理支撑等工作，保障平台正常稳定运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤127.4735万元 |  | 127.4735万元 |  | 10 | 10
|  |  | 2023年-2024年合同尾款 |  | ≤78.0735万元 |  | 78.0735万元 |  | 5 | 5
|  |  | 2024年-2025年合同首款 |  | ≤49.4万元 |  | 49.4万元 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 半年总结、年度总结、 运行数据分析报告各提交数量（各一份） |  | 3份 |  | 3份 |  | 3 | 3
|  |  | 月报数量 |  | 12份 |  | 12份 |  | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 平台运维内容（日常业务技术运维、平台功能优化、日常业务服务管理支撑等） |  | 3类 |  | 3类 |  | 4 | 4
|  |  | 按合同配备要求，驻场工作人员数量 |  | ≥3人 |  | 3人 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 重大故障处理时间 |  | ≤4小时 |  | 3小时 |  | 3 | 3
|  |  | 网络畅通率 |  | 100% |  | 90% |  | 4 | 3.6 | 偏差原因：网络存在不稳定现象，网络畅通率整体为90% 改进措施：加强监控，提升网络畅通率
|  |  | 普通故障处理时间 |  | ≤2小时 |  | 1.5小时 |  | 3 | 3
|  |  | 平台稳定运行率 |  | 100% |  | 90% |  | 4 | 3.6 | 偏差原因：系统架构老旧复杂，平台稳定运行率整体为90% 改进措施：后续对平台持续优化，提升平台稳定运行率
|  |  | 平台故障响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 是否按照合同约定次月10日前及时提交上月月报 |  | 优 |  | 优，整体上每月10日前提交上月月报，个别月份10日后提交 |  | 3 | 2.5 | 偏差原因：因月报内容调整，个别月份10日后提交 改进措施：做好月报报送时间规划
续上页 | 续上页 | 续上页 | 资金支出与计划进度的一致性（拟在2024年4月底前支付2023年合同尾款78.0735万元及2024年合同首款49.4万元） |  | 100% |  | 资金支出与计划进度一致性约80%（实际于2024年7月完成支付） |  | 2 | 1.6 | 偏差原因：因机构改革转隶，合同签订时间较晚，资金支出时间略晚于约定值 改进措施：后续年度加强对实施进度安排的统筹论证分析，提升指标设置的精准度
|  |  | 是否按照合同约定7月15日前及时提交半年总结、1月15日前提交年度总结 |  | 优 |  | 良，半年总结提交时间晚于7月15日 |  | 2 | 1 | 偏差原因：半年总结因多次修改完善，最终版晚于7月15日提供 改进措施：年中、年底提前做好总结工作，按计划完成相应任务
|  |  | 年度平台运维保障时间 |  | 12月 |  | 12月 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过平台全年正常运转，保障北京市中介服务网上交易正常开展 |  | ≥2000次 |  | 5900次 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目交易数量增长 ，实际达成效果情况高于预期 改进措施：下一年按照实际情况修改指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户体验满意度 |  | ≥90% |  | 97% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.3